# Модуль 0. Онбординг и экосистема КБ

# Урок 1. Роль конструктора в цепочке заказа

## Задача урока

Показать новому сотруднику, где находится конструктор в общей цепочке работы компании, от кого он получает информацию, кому передаёт результат и почему ошибка конструктора влияет не только на расчёт, но и на продажи, производство, снабжение, монтаж, сроки и деньги.

## Главная мысль урока

Конструктор — связующее звено между заявкой клиента, техническим решением и физическим производством.

Он не просто «считает конструкции». Конструктор проверяет, можно ли выполнить запрос клиента, выбирает техническое решение, переводит вводные данные в расчёт, готовит данные для КП, а после согласования — формирует комплект документов, по которому производство, снабжение, цех и монтаж понимают, что именно нужно делать.

Если на этапе конструктора допущена ошибка, она почти всегда уходит дальше: в КП, спецификацию, закуп, производство, монтаж или корректировки после запуска.

## 1. Где конструктор находится в цепочке

Упрощённая цепочка работы выглядит так:

Клиент / объект → продажи → заявка в Б24 → конструктор → расчёт / КП → согласование → запуск → снабжение / производство → монтаж → корректировки

Внутри этой цепочки конструктор появляется не один раз, а в нескольких ключевых точках.

### 1.1. На этапе расчёта

Менеджер ставит задачу на расчёт в Битрикс24. Конструктор проверяет заявку, смотрит входные данные, определяет тип изделия, условия применения, ограничения, техническое решение и выполняет расчёт в ПрофСтрой / ПФ4 или вручную, если решение нестандартное.

Результат этого этапа — расчёт, номер проекта / КП или калькуляция, которые менеджер использует для подготовки коммерческого предложения клиенту.

Здесь важно: расчёт — это не только цена. В расчёте уже закладываются профиль, заполнение, фурнитура, цвет, работы, примечания, ограничения и будущая основа для запуска.

### 1.2. На этапе актуализации или пересчёта

Если клиент меняет данные, проходит время, меняются цены или нужно обновить КП, менеджер снова ставит задачу конструктору.

Конструктор определяет, что требуется:

- актуализация — обновить стоимость без изменения конструкции;

- пересчёт — изменить размеры, состав, количество, конфигурацию или технические параметры;

- комбинированная задача — пересчитать конструкцию и одновременно обновить цены.

После этого конструктор обновляет расчёт, проверяет ограничения и передаёт менеджеру актуальный результат.

Важный принцип: нельзя начинать правки, пока не понятно, изменились только цены или изменилась сама конструкция.

### 1.3. На этапе запуска в производство

Когда заказ согласован, подписана спецификация, заключён договор и/или произведена оплата, менеджер ставит задачу на запуск.

Конструктор сверяет расчёт с подписанной спецификацией, проверяет размеры, количество, цвет, заполнение, фурнитуру, примечания и готовит комплект документов для производства.

Результат — архив запуска в Битрикс24. По нему производство, снабжение, склад и цех понимают, что именно нужно закупать, резать, собирать и изготавливать.

На этом этапе цена ошибки выше, чем при расчёте: ошибка может превратиться уже не в правку КП, а в неправильный закуп, раскрой, фрезеровку, сборку или переделку изделия.

### 1.4. На этапе снабжения и закупа

Если нужно уточнить стоимость, наличие или сроки поставки материалов, конструктор готовит заявку на материалы или передаёт данные в снабжение / ОМТС.

Это особенно важно для нестандартной фурнитуры, нестандартного заполнения, редких цветов, нестандартных комплектующих и материалов с длинным сроком поставки.

Снабжение возвращает цены, сроки или информацию о недоступности материала.

Конструктор использует эти данные для расчёта, запуска или передаёт менеджеру информацию, которую нужно согласовать с клиентом.

### 1.5. На этапе производства

Производство использует документы, которые подготовил конструктор: ТЗ, спецификации, заявки на материал, заявки на стекло / заполнение, заявки на СМЛ / сэндвич, эскизы, раскрой профиля, чертежи, сечения, схемы установки фурнитуры и другие файлы.

Если в документах ошибка, производство может:

- изготовить не то изделие;

- закупить не тот материал;

- остановиться с вопросами;

- начать работу по устаревшей версии;

- выполнить необратимые операции по неправильным данным.

Поэтому запуск — это не просто выгрузка файлов, а передача рабочей версии производства.

### 1.6. На этапе КД, КМ / КМД и узлов

По отдельным объектам конструктор участвует в подготовке конструкторской документации: чертежей, сечений, узлов крепления и примыкания, схем установки, КМ / КМД.

Такая работа может понадобиться для сложных конструкций, нестандартной геометрии, фасадов, монтажных узлов, высотных витражей, нестандартной фурнитуры или требований заказчика / ПТО / прораба.

Здесь результат конструктора может использовать не только производство, но и ПТО, прораб, монтажники, заказчик, проектировщик или ГИП.

### 1.7. На этапе монтажа

Если объект идёт с монтажом компании, конструктор может участвовать в подготовке монтажных материалов: крепежа, изоляции, расходников, нащельников, дополнительных чертежей и заявок.

В этой части конструктор зависит от фактических данных объекта: материала проёма, состояния стен, пола и потолка, размеров зазоров, положения конструкции в проёме, комментариев прораба и требований ПТО.

Важно: монтажные материалы нужны не для каждого заказа, а только если монтаж выполняет компания. Если монтаж выполняет заказчик или сторонняя организация, потребность в монтажных материалах со стороны компании может не возникать.

### 1.8. После запуска

Если после запуска приходят корректировки, конструктор работает уже не просто с расчётом, а с рабочей версией производства.

Он должен:

- быстро понять, что именно меняется;

- остановить риск работы по старой версии;

- определить, какие документы нужно обновить;

- заменить архив запуска;

- уведомить производство и смежные отделы;

- проверить, что в работе действительно актуальная версия.

После запуска нельзя относиться к корректировке как к обычному пересчёту. Производство уже могло напилить профиль, выполнить фрезеровку, заказать заполнение, подготовить фурнитуру или начать сборку.

## 2. Что конструктор получает на входе

Конструктор работает не с «абстрактным заказом», а с набором входных данных.

| Что приходит | От кого обычно приходит | Для чего нужно |
| --- | --- | --- |
| Задача в Битрикс24 | Менеджер | Официальный сигнал начать работу |
| Задача / БП на запуск | Менеджер | Передать согласованный заказ в производство |
| ТЗ клиента | Менеджер / клиент | Понять, что нужно рассчитать или запустить |
| Проектная документация / АР | Менеджер / клиент / ПТО | Найти конструкции, размеры, требования, место установки |
| КЖ / КМ / КД, если есть | ПТО / клиент / проектировщик | Сверить конструктивные и монтажные ограничения |
| Эскизы / чертежи от руки | Менеджер / клиент / прораб | Быстро понять форму, размеры, конфигурацию |
| Таблица Excel / список изделий | Менеджер / клиент | Увидеть состав заказа и количество позиций |
| Размеры | Клиент / менеджер / замеры / прораб | Рассчитать конструкцию и проверить ограничения |
| Класс огнестойкости | ТЗ / проект / менеджер | Проверить применимость решения и сертификатов |
| Цвет | ТЗ / спецификация / менеджер | Верно заложить покраску, материалы и фурнитуру |
| Место установки | Проект / менеджер / клиент / прораб | Выбрать решение для внутренней или наружной конструкции |
| Требования к фурнитуре | ТЗ / клиент / менеджер | Учесть доводчики, петли, замки, антипанику, нестандарт |
| Подписанная спецификация | Менеджер / сделка в Б24 | Основа для запуска в производство |
| Ответы снабжения по ценам и срокам | Снабжение / ОМТС | Актуализировать КП, сроки, стоимость |
| Данные по монтажу | ПТО / прораб / объект | Подобрать монтажные материалы, крепёж, нащельники |
| Корректировки после запуска | Менеджер / клиент / производство / снабжение | Обновить документы, архив и рабочую версию |

### Важное правило

Основной рабочий канал для задач — Битрикс24.

Задачи через мессенджер, устные просьбы и личные сообщения повышают риск, что:

- конструктор не увидит задачу;

- задача потеряется;

- менеджер не прикрепит все данные;

- два конструктора начнут считать одну и ту же заявку;

- результат не будет корректно передан обратно менеджеру;

- не сохранится история вопросов, уточнений и решений.

При этом после запуска есть важное исключение: если конструктор уже узнал о корректировке, которая может повлиять на производство, нельзя просто ждать идеально оформленную задачу. Сначала нужно остановить риск работы по старой версии, а затем добрать задачу, файлы и фиксацию в Б24.

## 3. Что конструктор отдаёт на выходе

Результат конструктора зависит от этапа работы.

| Этап | Что отдаёт конструктор | Кому передаёт |
| --- | --- | --- |
| Проверка заявки | Заявка принята в расчёт или возвращена со списком уточнений | Менеджеру |
| Расчёт | Номер КП / расчёт в ПрофСтрой / ПФ4 / калькуляция | Менеджеру |
| Выбор технического решения | Решение по системе, профилю, заполнению, фурнитуре, ограничениям | Используется в расчёте и КП |
| Проверка ограничений | Подтверждение, что изделие проходит по сертификатам и возможностям производства, либо список проблемных позиций | Менеджеру / для расчёта |
| Актуализация / пересчёт | Обновлённый расчёт, новая версия проекта, комментарии по изменениям | Менеджеру |
| Запрос сроков / стоимости | Заявка на материал, запрос по фурнитуре / заполнению / нестандарту | Снабжению / ОМТС |
| Запуск | Архив запуска: ТЗ, спецификации, заявки, эскизы, раскрой, чертежи и другие файлы | Производству / цеху через Б24 |
| КД / КМ / КМД / узлы | Чертежи, сечения, узлы, схемы крепления и установки | ПТО / производству / монтажу / заказчику |
| Монтажные материалы | Заявка на монтажный материал, список крепежа, изоляции, расходников, нащельников | ПТО / прорабу / снабжению / цеху |
| Нестандартная фурнитура / нестандарт | Дополнительные чертежи, схемы установки, комментарии, калькуляции | Менеджеру / производству / снабжению |
| Корректировки после запуска | Обновлённый архив, выделенные изменения, уведомление производства | Производству / цеху / смежным отделам |

### Важно про архив запуска

Архив запуска — это не один «файл для галочки». Это рабочий комплект, по которому разные участники выполняют разные действия.

Состав архива зависит от типа конструкции.

Для окон и дверей архив включает: ТЗ, спецификацию, заявку на материал, заявку на стекло / заполнение, раскрой профиля, большой эскиз, акт приёма-передачи.

Для витражей архив включает: ТЗ, спецификацию, заявку на материал, заявку на стекло / заполнение, заявку на СМЛ / сэндвич, раскрой профиля, большой эскиз, акт приёма-передачи, сечения.

Для нестандартных конструкций и объектов, где нужна конструкторская документация, архив может дополнительно включать сборочную спецификацию, чертежи, схемы установки фурнитуры, инструкции по нестандартным элементам, КМ / КМД или другие нестандартные документы (см. п. 1.6).

## 4. От кого зависит конструктор

Конструктор зависит от качества входных данных и от скорости ответов смежных ролей.

| Роль / отдел | В чём зависимость |
| --- | --- |
| Менеджер по продажам | Ставит задачи, прикрепляет ТЗ, спецификации, комментарии, передаёт вопросы клиенту, получает результат расчёта |
| Клиент / заказчик | Даёт исходные требования, размеры, проект, замечания, корректировки |
| Снабжение / ОМТС | Даёт цены, сроки, наличие материалов, информацию по нестандартным комплектующим |
| Поставщики | Дают стоимость, сроки, инструкции, монтажные схемы, данные по нестандартным позициям |
| Старший / главный конструктор | Помогает с нестандартом, спорными техническими решениями, рисками и эскалацией |
| ПТО | Может быть источником проектной документации, монтажных требований и получателем КД / монтажных данных |
| Прораб / монтаж | Даёт информацию по объекту, проёмам, материалам стен, фактическим условиям монтажа |
| Производство / цех | Использует документы конструктора и может возвращаться с вопросами по запуску |
| Склад | Получает данные, связанные с материалами, комплектующими и отгрузкой |

Основной канал коммуникации с клиентом — менеджер: так все данные фиксируются и не возникает разногласий. В отдельных случаях, например при сложном техническом вопросе, конструктор может связаться напрямую со специалистом заказчика, но обязан зафиксировать и передать менеджеру суть решения, к которому пришли.

## 5. Кто зависит от конструктора

От конструктора зависят почти все следующие участники цепочки.

| Кто зависит | Что им нужно от конструктора |
| --- | --- |
| Менеджер | Корректный расчёт, стоимость, технические комментарии для клиента |
| Клиент | Реалистичное КП, соответствие изделия требованиям, отсутствие переделок |
| Снабжение | Понятная заявка на материалы: цвет, фурнитура, нестандарт, количество, сроки |
| Производство / цех | Полный и понятный архив запуска |
| ПТО | Корректные чертежи, КД, данные для проекта и монтажа |
| Прораб / монтаж | Понятные данные по монтажным материалам, узлам, нащельникам, крепежу |
| Склад | Понимание, какие материалы и комплектующие нужно подготовить / отгрузить |
| Компания в целом | Правильная цена, сохранение маржи, соблюдение сроков, отсутствие переделок и рекламаций |

## 6. Почему ошибка конструктора влияет на всю цепочку

Ошибка на этапе конструктора редко остаётся только «ошибкой в расчёте». Обычно она уходит дальше.

| Ошибка | Что может произойти дальше |
| --- | --- |
| Взяли заявку не через Б24 или не зафиксировали задачу | Задача теряется, её могут считать два конструктора, менеджер не видит статус |
| Начали считать без критичных данных | КП получается неточным, требуется пересчёт, менеджер теряет время |
| Не уточнили место установки | Можно выбрать неправильный профиль или заполнение |
| Неправильно определили тип изделия | Будет рассчитана не та конструкция или не в той комплектации |
| Не проверили огнестойкость и сертификаты | Изделие может не пройти по сертификату, на него нельзя будет корректно выдать документы |
| Не учли ограничения по размерам | Конструкция может оказаться невозможной для производства или сертификации |
| Не учли цвет | Снабжение / производство получат неполную заявку, возникнут задержки |
| Не проверили цвет фурнитуры | Профиль и ручки / доводчики / петли могут прийти в разных цветах |
| Не проверили фурнитуру | Фурнитура может не подойти по весу, ширине створки, посадочным размерам или требованиям ПП-конструкции |
| Не приложили чертёж нестандарта | Производство может изготовить неправильно или остановиться с вопросами |
| Не сверили расчёт с подписанной спецификацией | В производство уйдёт не то, что согласовано с клиентом |
| Не проверили заявку на материал и раскрой | Может не хватить материала на запуске |
| Не проверили «наш монтаж или нет» | Монтажные материалы могут не быть заложены вовремя |
| Подобрали крепёж без данных по проёму | На объекте крепёж может не подойти или не держаться |
| Не согласовали монтажные материалы с прорабом / ПТО | На монтаже может не хватить материала или возникнут лишние позиции |
| Не обновили архив после корректировки | Производство может работать по старой версии |
| Не уведомили производство о замене архива | Даже правильный файл может остаться незамеченным |
| Не проверили актуальную версию в Б24 / ПФ4 / почте / чате | Цех может продолжить работу по старому комплекту |

## 7. Что новичку нужно запомнить сразу

- Работа конструктора начинается с корректной задачи в Битрикс24. Если задача пришла неофициально, есть риск потерять данные, статус и ответственность. Но если после запуска пришёл срочный сигнал о корректировке, которая может повлиять на производство, сначала нужно остановить риск, а потом добрать оформление в Б24.

- Нельзя считать «по догадке», если не хватает критичных данных. Лучше вернуть менеджеру точные вопросы, чем сделать быстрый, но неверный расчёт. Критичные данные — это размеры, огнестойкость, тип конструкции, место установки, цвет, заполнение, фурнитура, количество, условия монтажа и согласованная версия документов.

- Расчёт — это не только цена. В расчёте фиксируются техническое решение, профиль, заполнение, фурнитура, ограничения, примечания, работы и будущая основа для запуска.

- Запуск в производство — особенно ответственный этап. После запуска ошибка превращается в физическое действие: закуп, резку, фрезеровку, сборку, изготовление, монтаж.

- Нестандарт требует осторожности. Если решение не считается в ПрофСтрой / ПФ4, требует нестандартной фурнитуры, нестандартного заполнения, ручной калькуляции, чертежа, схемы установки или проверки у поставщика, нужно проверять качественнее и при необходимости идти к старшему конструктору.

- Монтажные материалы зависят от фактического объекта. Нельзя автоматически подбирать крепёж, изоляцию, пену или нащельники без понимания, кто выполняет монтаж, какой материал проёма, какие зазоры и какие условия на объекте.

- Версия документов важна. Производство должно работать только по актуальному архиву. Если была корректировка, нужно обновить файлы, заменить архив и уведомить всех, кто уже мог взять старую версию в работу.

- Конструктор влияет на деньги. Ошибка в расчёте, материалах, работах, фурнитуре, нестандарте или монтажных материалах может привести к неверной цене, низкой прибыльности, пересчёту, задержке сделки, переделке или рекламации.

## 8. Короткая формула роли конструктора

Конструктор получает от продаж, клиента, ПТО, прораба и смежных отделов исходные данные, превращает их в технически корректное решение, проверяет его по ограничениям и передаёт дальше в виде расчёта, КП, заявки, чертежа, КД, монтажных данных или архива запуска.

Главная ответственность конструктора — сделать так, чтобы между запросом клиента, обещанием менеджера, возможностями производства и фактическими условиями объекта не возникло разрыва.

# Урок 2. Инструменты и рабочая среда

## Задача урока

Показать новому сотруднику, в каких системах, файлах и источниках работает конструктор КБ: где появляются задачи, где лежат исходные данные, где выполняется расчёт, где проверяются ограничения, где готовятся документы для запуска и где искать шаблоны, сертификаты, чертежи, прайсы и справочные материалы.

## Главная мысль урока

Конструктор работает не в одной программе.

Задача приходит в Битрикс24, расчёт выполняется в ПрофСтрой / ПФ4, сложные чертежи и узлы делаются в AutoCAD, нестандартные стеклопакеты могут добавляться через Glass Builder, а ограничения, сертификаты, шаблоны, прайсы, сечения, типовые узлы и инструкции ищутся в общей папке КБ, таблицах и внешних ресурсах.

Главная задача новичка — быстро понимать:

- где пришла задача;

- где лежат исходные данные;

- где выполнять расчёт;

- где проверять ограничения;

- какие документы выгружать на запуск;

- где искать шаблоны, сертификаты и справочники;

- когда нельзя действовать по памяти и нужно уточнять у старшего конструктора, коллег, снабжения, ПТО или прораба.

## 1. Карта рабочей среды конструктора

| Инструмент / источник | Для чего нужен | Что делает конструктор | Что важно не забыть |
| --- | --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Задачи, сделки, расчёты, запуск, корректировки, передача файлов | Берёт задачи, смотрит вложения, закрывает расчёты, прикрепляет архив запуска, фиксирует корректировки | Б24 — основной источник истины по задаче и истории работы |
| Производственный чат Б24 | Срочные сообщения по запускам и корректировкам | Пишет о приостановке, замене архива, возобновлении запуска | Писать по конкретному ТЗ, лучше ответом на исходный запуск |
| Электронная почта | Дублирование архивов, заявок и уведомлений смежным отделам | Отправляет архивы, заявки, изменения, уведомления | Проверять, что письмо ушло и вложение приложено |
| ПрофСтрой / ПФ4 | Расчёт конструкций и выгрузка документов | Подбирает профиль, заполнение, фурнитуру, работы, выгружает документы запуска | Программа не заменяет проверку сертификатов, размеров, фурнитуры и логики решения |
| AutoCAD | Чертежи, сечения, узлы, КМ / КМД, нестандарт | Делает сечения, узлы, схемы установки, чертежи нестандарта | Чертёж должен быть понятен без устных пояснений |
| Glass Builder | Нестандартные стеклопакеты / заполнения | Создаёт формулу заполнения и добавляет её в ПФ4 | Использовать, если нужного заполнения нет в ПФ4 |
| Excel / Word / Office | Таблицы, заявки, ручные расчёты, спецификации, корректировки документов | Считает статику, себестоимость, монтажные материалы, редактирует заявки и отчёты | Проверять актуальность файла и не терять ручные правки |
| Общая папка КБ | Сертификаты, шаблоны, прайсы, DWG, сечения, типовые узлы, инструкции | Ищет рабочие материалы для расчёта, запуска, КД и монтажа | Не брать старые версии похожих файлов без проверки |
| Внешние ресурсы | Проверка фурнитуры, стеклопакетов, ветровых районов, инструкций поставщиков | Использует сайты и калькуляторы как вспомогательные источники | Критичные решения подтверждать через сертификаты, снабжение, поставщика или старшего |

## 2. Битрикс24

Битрикс24 — основное место, где фиксируются задачи, исходные данные, результат расчёта, запуск, корректировки и коммуникация по заказу.

### 2.1. Основные сценарии в Б24

| Сценарий | Что делает конструктор | Что важно |
| --- | --- | --- |
| Новая задача на расчёт | Открывает заявку, смотрит комментарий, вложения, сроки, приоритет | Если задачи нет в Б24, она может потеряться |
| Взять задачу в работу | Нажимает «Приступить» | Иначе задачу может взять другой конструктор |
| Не хватает данных | Возвращает менеджеру список вопросов | Не считать «по догадке» |
| Расчёт готов | Закрывает задачу, указывает номер проекта / КП / ТЗ и нужные параметры | Менеджер получает уведомление |
| Актуализация / пересчёт | Работает с существующим проектом и новыми данными | Нужно понять: это обновление цены или изменение конструкции |
| Запуск в производство | Прикрепляет архив документов к бизнес-процессу / разделу производства | Производство работает по этому архиву |
| Корректировка после запуска | Останавливает риск работы по старой версии, затем добирает формальную задачу и новые файлы | Срочный стоп-сигнал важнее ожидания идеально оформленной задачи |
| Замена архива | Заменяет архив в Б24, дублирует по почте, пишет в чат запусков | Один канал не заменяет остальные |
| Заявка снабжению | Передаёт данные на стоимость, наличие, сроки, нестандарт | Нужны артикулы, описание, чертежи или точные параметры |
| Монтажные материалы | Прикладывает заявку к сделке / архиву и уведомляет ПТО, снабжение, цех | Важно указать номер ТЗ / проекта |

### 2.2. Что обычно лежит в задаче

| Материал | Зачем нужен |
| --- | --- |
| ТЗ клиента | Понять требования |
| Проект / АР | Найти конструкции, размеры, примечания |
| КЖ / КМ / КД, если есть | Проверить конструктивные и монтажные ограничения |
| Эскизы / вырезки из проекта | Быстро понять форму и конфигурацию |
| Замеры | Проверить фактические размеры |
| Комментарий менеджера | Понять, что именно нужно посчитать |
| Подписанная спецификация | Основа для запуска |
| Файлы КП / предыдущий расчёт | Основа для актуализации или пересчёта |
| Комментарии по корректировке | Понять, что изменилось после запуска |
| Данные по монтажу | Понять, нужен ли монтажный материал и какие есть условия объекта |

### 2.3. Что важно запомнить про Б24

Б24 — основной рабочий канал. Устные просьбы, личные сообщения и мессенджеры могут использоваться для оперативного сигнала, но не должны заменять фиксацию в Б24.

Исключение — срочная корректировка после запуска. Если конструктор узнал об изменении, которое может повлиять на производство, сначала нужно остановить риск работы по старому архиву, а потом добрать задачу, файлы и комментарии в Б24.

## 3. Производственный чат Б24 и почта

Для запуска и корректировок одного Б24-файла недостаточно. Производство и смежные отделы могут ориентироваться не только на сделку, но и на чат запусков и почту.

### 3.1. Производственный чат Б24

Используется для оперативных сообщений:

- запуск нужно приостановить;

- архив заменён;

- запуск можно возобновить;

- работать нужно по новой версии;

- заявка по ТЗ направлена;

- есть важное изменение по материалу, цвету, фурнитуре, заполнению или размерам.

Сообщение лучше писать ответом на исходный запуск или на сообщение о приостановке. Так производство понимает, к какому ТЗ относится изменение.

### 3.2. Электронная почта

Почта используется для дублирования архивов, заявок и уведомлений ответственным участникам:

- производству / цеху;

- начальнику производства;

- помощнику начальника производства;

- снабжению;

- складу;

- снабжению по стеклу, если изменение касается стекла / стеклопакетов / заполнения;

- ПТО, если заявка или изменение связано с монтажом.

В теме письма нужно указывать номер ТЗ / проекта и суть обращения.

Пример: «Изменения ТЗ 1568 ТППА».

В письме важно кратко написать, что именно изменилось: размеры, цвет, фурнитура, заполнение, количество, материал, чертежи.

## 4. ПрофСтрой / ПФ4

ПрофСтрой / ПФ4 — основная программа для расчёта конструкций, подбора профиля, заполнения, фурнитуры, работ и выгрузки документов на запуск.

### 4.1. Основные элементы работы в ПФ4

| Что используется | Где применяется | Что делает конструктор | Риск / важно |
| --- | --- | --- | --- |
| Удалённый рабочий стол | Вход в программу | Открывает ПФ4 под своим логином | Доступы уточнять у старшего / ответственного |
| База расчёта | Новый расчёт / пересчёт | Выбирает нужную базу: пожарка, обычка, заполнения, профильная система | Ошибка в базе даст неверный расчёт |
| Дерево систем | Расчёт изделия | Выбирает серию профиля, тип изделия, открывание | Неправильная серия влияет на весь расчёт |
| Параметры изделия | Расчёт | Задаёт размеры, огнестойкость, наличники, заполнение | Ограничения сертификатов проверяются отдельно |
| Заполнение | Расчёт | Выбирает стекло, стеклопакет, СМЛ, сэндвич | Если заполнения нет — нужен Glass Builder или ручная калькуляция |
| Фурнитура | Расчёт | Подбирает петли, доводчики, ручки, замки, антипанику | Проверять вес, ширину створки, посадочные размеры и ПП-совместимость |
| Примечания к изделию | Расчёт / запуск | Пишет цвет, формулу заполнения, нестандарт, ограничения | Примечания видят клиент (чтобы согласовать нестандартное решение) и сам конструктор на запуске — производство и снабжение эту заметку не видят |
| Примечание на главной странице | Расчёт / запуск | Фиксирует нюансы для менеджера или запуска | Не всё должно попадать в КП клиенту |
| Работы | Расчёт / КП | Добавляет покраску, КТУ, упаковку, сборку конструкции (стоимость — по прайс-листу на сборку), нестандартные работы | Можно занизить стоимость |
| «Материальные ценности» | Нестандартные заполнения | Прописывает стоимость нового заполнения | Если цену не внести, расчёт будет неверным |
| Кнопка «Расчёт» | Расчёт / актуализация | Пересчитывает проект после изменений | После изменений проверять итог |

### 4.2. Важные правила в ПФ4

| Что используется | Где применяется | Что делает конструктор | Риск / важно |
| --- | --- | --- | --- |
| Копия проекта | Актуализация / пересчёт | Делает новую версию проекта | Не редактировать исходник без следа |
| Версии .1, .2 | Пересчёт / корректировки | Отличает новую версию от старой | Не писать номер по памяти |
| Статус «запуск» | Передача в производство | Отмечает проект как переданный в производство | Если не перевести статус с «временный» на «запуск», проект не попадёт в график планирования производства |
| «Молоточек» | Запуск в производство | Используется для отправки проекта в производство | Если не нажать, цех может не увидеть проект. После нажатия проект по-прежнему видят все, кто видел его раньше (конструкторы, менеджеры), но без права вносить изменения — сам цех начинает видеть проект только с этого момента |
| Раскрой профиля | Запуск | Сверяет профиль и количество | Раскрой — важный источник по профилю |

| Правило | Почему важно |
| --- | --- |
| Цвет профиля по умолчанию может стоять «н/о» / неокрас | Цвет нужно прописывать отдельно |
| Покраска добавляется отдельной работой | Иначе стоимость будет ниже фактической |
| КТУ добавляется вручную | При актуализации старых расчётов нужно проверить, есть ли КТУ |
| Упаковка (в жёсткую тару или гофрокартоном) может добавляться отдельной работой | Нужно проверить, нужна ли она по условиям заказа |
| Нестандартные позиции могут вноситься вручную | Они не обновляются автоматически при актуализации |
| Огнестойкость изделия и заполнения нужно проверять отдельно | Один параметр не гарантирует корректность второго |
| Формулу стекла нужно писать полностью | Суммарная толщина не заменяет состав стеклопакета |
| Ограничения сертификатов программа полностью не проверяет | Размеры, заполнение, фурнитура и огнестойкость проверяются вручную |
| После изменения изделия нужно проверить связанные работы | Изделия и работы могут не синхронизироваться автоматически |
| При пересчёте нельзя править старую версию без копии | Нужна история изменений и возможность вернуться к исходнику |

## 5. Документы из ПФ4 и архива запуска

ПФ4 нужен не только для расчёта цены. Из него выгружается значительная часть документов, которые потом попадают в архив запуска.

| Документ | Для чего нужен | Что проверить |
| --- | --- | --- |
| ТЗ / примечания к ТЗ | Файл с общей информацией о запуске | Цвет, фрезеровки, доводчики, ручки, нестандарт |
| Заявка на материал | Передача профиля, фурнитуры и дополнительных материалов | Цвет, нестандартную фурнитуру, дополнительные комплектующие |
| Заявка на стекло / заполнение | Передача стекла, стеклопакетов, заполнений | Формулы, вес, количество, состав |
| Заявка на СМЛ / сэндвич | Передача глухих заполнений | Цвет ОЦ-листа, двухстороннюю покраску |
| Спецификация изделия | Проверка комплектации | Количество, цвет, фурнитуру |
| Сборочная спецификация | Состав изделия для сборки | Нестандартные позиции, ручные правки |
| Большой эскиз | Визуальная проверка изделия | Цвет, внешний вид, примечания |
| Раскрой профиля | Проверка материала для производства | Сверить с заявкой на материал |
| Акт приёма-передачи | Документ пакета запуска | Цвет — единственный параметр, который правится в акте приёма-передачи вручную |
| Чертежи / сечения / схемы | Нестандарт, КД, запуск, монтаж | Размеры, привязки, фурнитуру, узлы |
| Инструкции по фурнитуре | Установка нестандартных элементов | Актуальность версии и применимость к нашему профилю |

Важно: производство не воспринимает архив как «один файл». Каждый документ используется отдельным участком или отделом. Поэтому ошибка в одном файле может привести к реальной производственной ошибке, даже если остальные документы обновлены.

## 6. AutoCAD

AutoCAD используется, когда ПФ4 недостаточно: нужны сечения, узлы, КМ / КМД, нестандартные чертежи, схемы установки или ручная корректировка сложной геометрии.

| Случай | Что делает конструктор | Что важно |
| --- | --- | --- |
| Нестандартная конструкция | Выгружает из ПФ4, дорабатывает геометрию, проставляет размеры | Не оставлять неполные размеры |
| КМ / КМД | Готовит комплект чертежей | Проверять оформление, комплектность и читаемость |
| Узлы примыкания | Делает или редактирует узлы под объект | Типовой узел нужно адаптировать, а не копировать вслепую |
| Нестандартная фурнитура | Готовит схему установки | Нужны инструкции, DXF, данные поставщика или проверка в сечении |
| Фасадные конструкции | Делает сечения стоек и ригелей | Проверять статику, высоту, ветровой район |
| Фигурное стекло / арки / трапеции | Делает чертёж реальной геометрии | ПФ4 может показывать прямоугольник-обёртку |
| Двухцветная покраска | Делает сечения с указанием сторон покраски | Иначе производство может перепутать стороны |
| Нестандартные нащельники | Делает чертёж с цветом, количеством и размерами | Проверить, может ли цех изготовить такую форму |
| Монтажные узлы | Готовит схемы крепления и примыкания | Нужны фактические данные от прораба / ПТО |

Главное правило AutoCAD: чертёж должен быть понятен без устных пояснений. Если производство, монтаж или ПТО не смогут прочитать чертёж самостоятельно, документ ещё не готов.

### Что искать в AutoCAD / общей папке

| Материал | Для чего нужен |
| --- | --- |
| DWG-блоки профилей | Быстро строить сечения и узлы |
| Сечения для производства | Чтобы цех понял конструкцию |
| Узлы примыкания | КД и согласование с объектом |
| Файл расположения фурнитуры | Нестандартная фурнитура |
| Шаблоны доводчиков | Проверка установки доводчиков |
| Чертежи пяток / стального башмака | Нестандартные и фасадные решения |
| Шаблоны листов КМ / КМД | Оформление рабочей документации |
| Типовые чертежи запусков | Быстрая подготовка пакета документов |

## 7. Glass Builder

Glass Builder нужен, когда в ПФ4 нет нужного стекла или стеклопакета.

Glass Builder — не отдельная замена ПФ4, а вспомогательный инструмент для нестандартных заполнений. После создания стеклопакета всё равно нужно проверить итоговый расчёт, формулу, цену и документы на запуск.

Доступ к Glass Builder есть у всех конструкторов, но работать в программе одновременно может только один человек. По инструменту есть обучающее видео — его можно запросить у старшего конструктора.

| Шаг | Что сделать | Важно |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить, есть ли заполнение в ПФ4 | Если есть — Glass Builder не нужен |
| 2 | Создать нужный стеклопакет в Glass Builder | Проверить формулу |
| 3 | Добавить стеклопакет в ПФ4 | После добавления проверить, что он доступен в расчёте |
| 4 | В «Материальных ценностях» прописать стоимость | Иначе расчёт будет неверным |
| 5 | Поменять заполнение в изделии и нажать «Расчёт» | Проверить итог и заявку на стекло |

## 8. Excel, Word, таблицы, калькуляторы и прайсы

Excel здесь не просто «офис», а расчётная среда для проверок, калькуляций и нестандарта. Word и другие офисные инструменты используются для заявок, спецификаций, ручных правок и документов, которые не формируются автоматически.

| Файл / таблица / калькулятор | Где применяется | Для чего нужен | Что проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| Калькуляция себестоимости | Нестандартный расчёт вручную | Посчитать материалы, профиль, заполнение, фурнитуру, работы | Все позиции и наценку |
| Калькуляция работ | Нестандарт / КП | Сборка, покраска, упаковка, дополнительные работы | Не забыть работы, которых нет в ПФ4 |
| Excel-калькуляция нестандарта | Нестандартные позиции | Передать менеджеру понятную сумму и логику расчёта | Приложить к задаче в Б24 |
| Статический расчёт светопрозрачных конструкций | Витражи / фасады / Окна / Вх.группы | Статический расчёт / подбор профиля | Город, тип местности, высоту, ветровой район, исходные данные |
| Таблица максимальных размеров стекла | Расчёт, ограничения | Проверить гелезаливное и монолитное стекло | Актуальность версии |
| Таблица ограничений площади стеклопакетов | Расчёт, пересчёт | Проверить допустимую площадь стеклопакета | Площадь, рамки, тип заполнения |
| Таблица по доводчикам | Фурнитура | Проверить усилие / допустимость доводчика | Вес и габариты створки |
| Заявка на монтажный материал | Монтаж | Посчитать крепёж, изоляцию, расходники, нащельники | Артикулы, длины, цвета, количество |
| Файл с резервными монтажными материалами | Монтаж | Понять, что уже есть в резерве цеха / монтажников | Актуальность и применимость |
| Прайс стекла и стеклопакетов | Расчёт, актуализация | Проверить стоимость заполнения | Актуальность прайса |
| Прайсы на плёнки | Тонировка, ударопрочные, архитектурные плёнки | Посчитать нестандартное заполнение | Вид плёнки и актуальность цены |
| Прайсы поставщиков | Нестандарт, закуп | Проверить цену и наличие | Лучше подтверждать через снабжение |

Важное правило: если расчёт можно сделать формулой в файле, лучше оставить формулу, а не только итоговую цифру. Так другой сотрудник сможет проверить логику или быстро пересчитать при изменении вводных.

## 9. Общая папка КБ

Общая папка — это не просто «папка с файлами», а основное хранилище рабочих материалов КБ.

Путь: общая папка → раздел «3. КБ» — внутри всё разложено по подпапкам, и каждая подписана по назначению (сертификаты, шаблоны, DWG, узлы, монтажные материалы и так далее).

За актуальность сертификатов, прайсов, таблиц ограничений, шаблонов и методичек как правило отвечает старший конструктор — при любом сомнении в версии файла нужно обращаться к нему.

### 9.1. Сертификаты и ограничения

| Материал | Для чего нужен | Где применяется |
| --- | --- | --- |
| Реестр сертификатов на ПП-конструкции | Проверить, какой сертификат применим | Расчёт, КП, запуск |
| Сертификаты на ПП-конструкции | Проверить предел огнестойкости, размеры, систему | М1, М2, М3, М5 |
| Сертификаты на заполнения | Проверить стекло / стеклопакеты / заполнения | Расчёт, пересчёт |
| Таблица ограничений по сертификатам | Быстро увидеть допустимые размеры и ограничения | Расчёт и проверка заявки |
| Таблица максимальных размеров стекла | Проверить гелезаливное и монолитное стекло | Расчёт, нестандарт |
| Таблица ограничений площади стеклопакетов | Проверить площадь стеклопакета | Расчёт, пересчёт |

### 9.2. Методические материалы

| Материал | Для чего нужен |
| --- | --- |
| Методическое пособие отдела | Внутренние правила и база для новичка |
| Инструкция для новых конструкторов | Первичное введение в работу |
| Номенклатура стекла и стеклопакетов | Понять доступные виды заполнений |
| Чек-лист на запуск | Проверить, что пакет запуска полный |
| База типовых решений | Не изобретать решение с нуля |
| Инструкция по приоритетности расчётов | Понять, что брать первым |
| Старые заявки на монтажный материал | Использовать как образец для похожих объектов |
| Листы замечаний / чек-листы проверки КД | Проверять КМ / КМД и узлы |

### 9.3. Чертежи, DWG и сечения

| Материал | Для чего нужен |
| --- | --- |
| DWG-блоки профилей | Быстро строить сечения и узлы |
| Сечения для производства | Передача понятной информации в цех |
| Узлы примыкания | КД, монтаж, согласование с объектом |
| Файл расположения фурнитуры | Нестандартная фурнитура |
| Шаблоны доводчиков | Установка доводчиков |
| Шаблоны закладных | Нестандартные узлы |
| Чертежи пяток | Нестандартные чертежи |
| Чертёж стального башмака | Типовой элемент запуска |
| Типовые КМД прошлых запусков | Основа для похожих решений |
| Типовые чертежи запуска | Быстрая подготовка пакета документов |

### 9.4. Каталоги, инструкции и прайсы

Главный риск общей папки: в ней могут лежать старые и новые версии похожих файлов. Перед использованием сертификата, прайса, таблицы или шаблона нужно проверить актуальность. Если есть сомнение — уточнить у старшего конструктора или опытного коллеги.

| Материал | Для чего нужен |
| --- | --- |
| Каталоги профильных систем | Проверить серию, сечение, применимость профиля |
| Каталог Татпроф | Основной профильный источник |
| Каталоги фурнитуры | Подбор ручек, петель, доводчиков, замков |
| Инструкции и паспорта на доводчики | Проверить установку и габариты |
| Инструкции по нестандартной фурнитуре | Подготовить схему установки и архив запуска |
| Прайсы на стекло / стеклопакеты | Проверить стоимость заполнения |
| Прайсы на плёнки | Тонировка, ударопрочные, архитектурные плёнки |
| Прайсы поставщиков | Нестандартные материалы и комплектующие |
| Прайсы на дополнительные работы | Ручная калькуляция / нестандарт |

## 10. Внешние ресурсы

Внешние ресурсы помогают быстро проверить отдельные параметры, но не заменяют сертификаты, внутренние правила, снабжение и решение старшего конструктора.

Важное правило: внешний ресурс — это источник подсказки, а не финального решения. Если вопрос влияет на безопасность, сертификат, производство, стоимость, сроки или монтаж, решение нужно подтверждать через внутренние документы, снабжение, поставщика, производство или старшего конструктора.

## 11. Нормативные документы

| Ресурс | Для чего нужен | Когда используется |
| --- | --- | --- |
| WALA / калькулятор петель | Проверка петель по нагрузке и ширине полотна | При выборе петель |
| Таблица / ресурс ограничений площади стеклопакетов | Проверка допустимой площади стеклопакета | При проверке заполнений |
| Карты ветровых районов | Определение ветрового района | Для статических расчётов наружных конструкций |
| Wikipro и справочники по доводчикам | Справка по подбору и эксплуатации доводчиков | При выборе доводчиков |
| Сайты поставщиков | Инструкции, паспорта, схемы установки, цены | При нестандартной фурнитуре и материалах |
| Каталоги производителей метизов | Проверка условий применения крепежа | При подборе монтажного материала |
| Онлайн-калькуляторы стеклопакетов | Проверка / расчёт стеклопакетов | При нестандартных заполнениях |
| АЛ-ассистент | Первичный разбор большого проекта / АР | Как помощник, результат проверяется вручную |
| Техспециалисты поставщиков | Консультации по фурнитуре, приводам, нестандарту | Когда решение новое или рискованное |

Ниже — справочный список нормативов, которые встречаются в рабочих модулях. Новичку не нужно открывать все документы подряд при каждой задаче. Важно понимать, что они существуют и что к ним обращаются, когда решение затрагивает огнестойкость, размеры, монтаж, нагрузки, эвакуацию, крепление или проектную документацию.

| Документ | Когда нужен |
| --- | --- |
| ФЗ-123 | Базовые требования пожарной безопасности |
| ГОСТ 23747-2015 | Алюминиевые дверные блоки |
| ГОСТ 21519-2022 | Алюминиевые оконные блоки |
| ГОСТ Р 59642-2021 | Заполнение проёмов в противопожарных преградах |
| ГОСТ 30971-2012 | Монтажные швы и узлы примыкания |
| ГОСТ Р 59495-2021 | Крепление оконных и балконных дверных блоков в проёмах |
| ГОСТ 31173-2016 | Монтаж / дверные блоки, используется в материалах по монтажу |
| СП 1.13130.2020 | Эвакуационные пути и выходы |
| СП 2.13130.2020 | Огнестойкость, пожарные преграды, проёмы |
| СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия, статика |
| СП 112.13330.2011 | Общие требования пожарной безопасности |
| СП 426.1325800.2020 | Светопрозрачные ограждающие конструкции |
| ГОСТ Р 21.101-2020 | Общие требования к проектной и рабочей документации |
| ГОСТ 21.502-2007 | Правила выполнения рабочей документации КМ |
| ЕСКД / ГОСТ 2.001–2013 / ГОСТ Р 2.610–2019 | Оформление конструкторской документации |

Перед публикацией нормативный список нужно сверить с актуальным внутренним перечнем КБ. В уроке для новичка этот блок должен быть справочным, а не заменять отдельное обучение по нормативам.

## 12. Что новичку нужно запомнить

- Битрикс24 — основной источник истины по задаче. Если задача, файл или решение не зафиксированы в Б24, они могут потеряться. Мессенджер или звонок могут ускорить работу, но не заменяют рабочую фиксацию.

- ПФ4 — не просто калькулятор цены. В ПФ4 формируется техническое решение, состав изделия, работы, документы запуска и часть производственной информации.

- ПФ4 не проверяет всё за конструктора. Сертификаты, ограничения размеров, заполнение, фурнитура, цвет, работы, нестандарт и монтажные последствия нужно проверять отдельно.

- AutoCAD нужен не только для красивого чертежа. Через AutoCAD проверяются сечения, узлы, КМ / КМД, нестандартная геометрия, фурнитура, схемы установки и монтажные решения.

- Excel и Word — рабочие инструменты КБ. Через них ведутся калькуляции, заявки, монтажные материалы, ручные расчёты, списки изменений, спецификации и документы, которые нельзя корректно выгрузить из ПФ4.

- Общая папка КБ — основной источник внутренних материалов. Там нужно искать сертификаты, шаблоны, DWG, типовые узлы, сечения, инструкции, прайсы, методички и примеры прошлых работ.

- Внешние сайты помогают, но не принимают решение за конструктора. Если вопрос критичный, проверка должна идти через сертификат, снабжение, поставщика, производство, ПТО или старшего конструктора.

- Версии файлов важны. Старый архив, старый прайс, старая таблица или старая версия проекта в ПФ4 могут привести к производственной ошибке. Нужно проверять актуальность версии там, где файл реально используется.

- Если путь, файл, версия или правило непонятны — нужно уточнить. Ошибка, запущенная из инструмента или файла, почти всегда уходит дальше: в КП, спецификацию, закуп, производство, монтаж или корректировку после запуска.

# Урок 3. Типовой день конструктора

## Тип урока

Правила приоритизации.

Это не расписание дня, а модель принятия решений: на что опираться, когда задач несколько и непонятно, за что браться первым.

## Главное

У конструктора редко бывает один линейный поток задач. В течение дня могут одновременно появляться расчёты, запуски, пересчёты, вопросы от менеджеров, запросы снабжения, корректировки после запуска, задачи по КД и монтажным материалам.

Главная задача конструктора — не просто «делать по очереди», а понимать, что сейчас блокирует следующий этап цепочки:

- менеджер ждёт расчёт для КП;

- производство ждёт архив запуска;

- снабжение ждёт заявку или уточнение;

- цех может начать работу по старой версии;

- прораб ждёт данные для монтажа;

- ПТО ждёт чертёж, узел или заявку.

Чем сильнее задача влияет на производство, сроки, деньги или риск переделки, тем выше её приоритет.

## 1. Какие задачи обычно приходят

| Задача | Откуда приходит | Что это значит |
| --- | --- | --- |
| Расчёт новой заявки | Менеджер, очередь в Б24 / «Автоматизации» | Самая частая задача. Может быть простой или объёмной |
| Запуск в производство | Менеджер, после согласования заказа, спецификации, договора / оплаты | Перевод согласованного заказа в комплект документов для цеха |
| Актуализация | Менеджер, задача по существующему КП | Обновить стоимость без изменения конструкции |
| Пересчёт | Менеджер, новые данные клиента | Изменить размеры, состав, количество, конфигурацию или параметры |
| Запрос снабжения / сроков | Менеджер, снабжение / ОМТС | Уточнить стоимость, наличие, сроки, нестандарт |
| КД, КМ / КМД, узлы | Менеджер, главный / старший конструктор, ПТО | Подготовить чертежи, сечения, узлы, схемы, документацию |
| Монтажные материалы | Менеджер, ПТО, прораб | Только для объектов с монтажом силами компании |
| Корректировка после запуска | Менеджер, клиент, производство, снабжение | Изменение уже переданного в производство заказа |
| Вопрос от производства / цеха | Производство, чат запусков, Б24, почта | Производство не может продолжить без уточнения |
| Вопрос от прораба / ПТО | Прораб, ПТО, чат, звонок | Нужны данные для объекта, монтажа, узлов или материалов |

## 2. Как выбирать, что делать первым

Здесь работает не жёсткое расписание, а несколько уровней приоритета.

### 1. Сначала — срочный риск по уже запущенному заказу

Если пришла корректировка после запуска и есть риск, что производство прямо сейчас работает по старой версии, сначала нужно остановить риск.

Это может быть изменение:

- размеров;

- цвета;

- заполнения;

- фурнитуры;

- стороны открывания;

- замков, ручек, доводчиков;

- обработки профиля;

- состава документов архива.

В такой ситуации нельзя ждать идеальной задачи в Б24. Сначала нужно предупредить производство в чате запусков, при необходимости продублировать ответственным участникам, а уже потом добирать формальную задачу, файлы и уточнения.

Логика простая: пока конструктор ждёт оформление, цех может напилить профиль, выполнить фрезеровку, заказать заполнение или начать сборку по старой версии.

### 2. Затем — запуск в производство

Запуск в производство почти всегда выше обычного расчёта.

Причина: расчёт влияет на КП, а запуск уже стоит на пути к цеху. Пока запуск не сделан, производство не может нормально начать закуп, раскрой, сборку и изготовление.

Если в очереди появился запуск, текущий расчёт можно отложить, если он не находится в критической точке.

### 3. Именная задача — берётся сразу

Если менеджер поставил задачу конкретно вам, особенно на актуализацию или пересчёт расчёта, который вы уже вели, её нужно взять в работу сразу.

Именной считается любая задача, поставленная конкретному конструктору, но у этого должно быть объяснение — например, дополнительный объём к уже запущенному ТЗ, а не просто личное предпочтение менеджера по поводу того, кто именно должен это посчитать.

Это не значит, что нужно бросить всё и мгновенно закончить задачу. Но её нужно открыть, понять срочность, проверить, не блокирует ли она менеджера или производство, и зафиксировать, что она принята.

Логика простая: такую задачу, кроме вас, может никто не взять, потому что расчёт уже привязан к вашему проекту или версии.

### 4. Вопросы, которые блокируют других, не откладываются в конец дня

Иногда маленький ответ важнее большого расчёта.

Например:

- производство не понимает, какой архив актуальный;

- снабжение ждёт артикул или подтверждение цвета;

- ПТО ждёт заявку на монтажный материал;

- прораб ждёт уточнение по крепежу или нащельникам;

- менеджер ждёт ответ, можно ли согласовать изменение с клиентом.

Если ответ занимает 5–10 минут и снимает блокировку у другого отдела, его лучше закрыть сразу.

### 5. Обычные расчёты — по приоритету, очереди и объёму

Обычные расчёты берутся по приоритету, который поставил менеджер, по очереди и по тому, насколько давно задача ждёт.

При прочих равных можно учитывать объём:

- маленький расчёт закрыть между крупными задачами;

- большой расчёт выделить отдельным блоком времени;

- задачу с неполными данными не держать открытой молча, а сразу вернуть вопрос менеджеру.

### 6. Закуп, сроки и нестандарт — встраиваются параллельно

Запросы в снабжение, ОМТС или поставщикам часто нельзя оставлять на конец дня.

Если для расчёта, запуска или корректировки нужны цена, наличие или срок поставки, лучше поставить запрос сразу, чтобы ожидание ответа шло параллельно с другой работой.

Особенно это важно для:

- нестандартной фурнитуры;

- нестандартного заполнения;

- редкого цвета;

- стекла / стеклопакетов;

- материалов с долгим сроком поставки;

- монтажных материалов.

## 3. Простая модель приоритета

| Приоритет | Что относится | Почему важно |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срочная корректировка после запуска, если производство может работать по старой версии | Риск прямых потерь: профиль, фрезеровка, заполнение, сборка |
| 2 | Запуск в производство | Блокирует цех, снабжение, склад и сроки изготовления |
| 3 | Вопросы от производства, снабжения, ПТО, прораба, если они блокируют работу | Другие отделы не могут продолжать без ответа |
| 4 | Именная актуализация / пересчёт | Привязана к конкретному конструктору и существующей версии |
| 5 | Срочные запросы по нестандарту, срокам, материалам | Ответы нужны для КП, запуска или согласования с клиентом |
| 6 | Обычные расчёты по приоритету менеджера | Основной поток работы |
| 7 | КД, КМ / КМД, узлы, монтажные материалы без срочного дедлайна | Важные задачи, но приоритет зависит от сроков объекта |
| 8 | Внутренние улучшения, шаблоны, разбор старых файлов | Делать, когда нет срочных операционных задач |

Существует внутренняя инструкция по присвоению приоритета задаче на расчёт. Она рассчитана прежде всего на менеджера: он отмечает приоритет цифрой от 1 до 4 в начале задачи, а конструктор дальше ориентируется на эту цифру.

Если приоритеты одновременно конфликтуют — например, есть запуск, срочный расчёт и задача от руководителя — и непонятно, что делать первым, можно уточнить приоритет у главного конструктора.

## 4. Что делать, если задач много

Рабочий день обычно начинается с короткого просмотра очереди.

Нужно понять:

- есть ли запуски;

- есть ли корректировки после запуска;

- есть ли именные задачи;

- есть ли задачи, где уже ждут ответ от вас;

- какие расчёты самые срочные;

- какие задачи можно двигать параллельно.

После этого день собирается не как жёсткое расписание, а как набор рабочих блоков.

### Если задача встала из-за вопроса

Не нужно сидеть и ждать молча.

Правильная логика:

- Сформулировать точный вопрос.

- Отправить его менеджеру, ПТО, прорабу, снабжению или старшему.

- Зафиксировать вопрос в рабочем канале.

- Переключиться на другую задачу.

- Вернуться, когда будет ответ.

### Если пришёл запуск

Проверить, можно ли быстро завершить текущий шаг.

Если текущий расчёт находится в середине действия, где бросать опасно, нужно сохранить состояние, зафиксировать, на чём остановились, и перейти к запуску.

### Если пришла корректировка после запуска

Сначала проверить, есть ли риск для производства.

Если риск есть — срочно предупредить производство. После этого уже разбираться:

- что изменилось;

- какие файлы затронуты;

- нужен ли пересчёт;

- нужно ли согласование менеджера / клиента;

- нужно ли обновлять архив.

### Если задач много, но все обычные

Брать по приоритету менеджера, очереди и сроку ожидания.

Если среди обычных задач есть маленькая задача на 10–15 минут, её можно закрыть между крупными, чтобы не держать очередь из мелочей.

## 5. Когда можно вести задачи параллельно

Параллельная работа нормальна, если задачи находятся в разных состояниях.

Например:

- расчёт ждёт ответа менеджера;

- снабжение считает срок поставки;

- прораб уточняет материал проёма;

- ПТО смотрит заявку на монтажный материал;

- менеджер согласует с клиентом изменение после запуска.

В этот момент можно брать следующую задачу.

Но параллельность становится опасной, если:

- открыто несколько похожих проектов в ПФ4;

- рядом лежат старые и новые архивы;

- есть риск перепутать версии;

- расчёт требует высокой концентрации;

- идёт запуск или корректировка с большим количеством документов.

Правило: параллелить ожидание — нормально. Параллелить критичные правки в нескольких версиях — рискованно.

## 6. Когда нужно предупредить менеджера

К менеджеру нужно идти, если:

- в заявке не хватает данных для расчёта;

- непонятно, что именно изменилось у клиента;

- неясно, это актуализация или пересчёт;

- клиент прислал новый файл, но изменения не выделены;

- расчёт не проходит по ограничениям;

- материал недоступен или срок поставки срывает обещанный срок;

- нестандарт увеличивает стоимость или срок;

- при запуске расчёт расходится с подписанной спецификацией;

- после запуска изменение влияет на сроки, стоимость или уже выполненные производственные операции;

- нужно согласовать с клиентом альтернативу.

Менеджер отвечает за коммерческую коммуникацию с клиентом. Конструктор даёт техническую информацию: что можно, что нельзя, что нужно уточнить, что влияет на цену и сроки.

## 7. Когда нужно идти к старшему конструктору или опытным коллегам

К старшему конструктору или опытным коллегам нужно обращаться, если:

- решение нестандартное и в отделе такого раньше не считали;

- конструкция не проходит по сертификату;

- непонятно, какой сертификат применим;

- меняется огнестойкость, заполнение, профильная система или техническое решение;

- фурнитура нестандартная или есть риск несовместимости с ПП-конструкцией;

- нужно проверить скрытую фурнитуру, антипанику, нестандартный доводчик, привод, СКУД;

- объект крупный, дорогой или с высоким риском ошибки;

- есть сложные узлы, КМ / КМД, фасад, высотный витраж, нестандартное примыкание;

- непонятно, какие документы архива нужно обновить после корректировки;

- есть сомнения по монтажным материалам, крепежу, нащельникам или фактическим условиям объекта.

Обычный порядок: сначала проверить доступные материалы → спросить коллегу → обратиться к старшему → через менеджера согласовывать с клиентом.

Если вопрос связан с производственной возможностью, можно дополнительно подключать производство / цех. Если вопрос связан с материалами и сроками — снабжение / ОМТС. Если вопрос связан с объектом и монтажом — ПТО или прораба.

## 8. Ситуация → что делать

| Ситуация | Что делать |
| --- | --- |
| Есть срочная корректировка после запуска | Сначала остановить риск работы по старой версии, потом разбирать документы |
| Есть запуск в производство | Взять запуск раньше обычного расчёта |
| Пришла именная задача на актуализацию или пересчёт | Открыть и принять в работу сразу, оценить срочность |
| Производство спрашивает, какой архив актуальный | Не отвечать по памяти; проверить Б24, почту, чат и при необходимости ПФ4 |
| Заявка на расчёт неполная | Не считать «на глаз», вернуть точные вопросы менеджеру |
| Непонятно, актуализация это или пересчёт | Уточнить у менеджера до правок |
| Нестандартное решение, такого раньше не считали | Не решать в одиночку, уточнить у коллег / старшего |
| Нестандартная фурнитура или заполнение | Проверить совместимость, стоимость, наличие и сроки |
| Несколько обычных расчётов одновременно | Брать по приоритету, очереди и объёму |
| Расчёт встал из-за вопроса | Отправить вопрос, переключиться на другую задачу |
| Материал недоступен или срок поставки долгий | Сообщить менеджеру сразу, не ждать, пока он спросит |
| Объект с нашим монтажом | Проверить потребность в монтажных материалах и подключить ПТО / прораба |
| Прораб дал неполные данные по объекту | Уточнить сразу, не подбирать крепёж и нащельники по догадке |
| Заявка на монтажный материал готова | Передать в Б24 / почту / ПТО / снабжение, не откладывать |
| Нужно быстро снять вопрос ПТО / снабжения / цеха | Если ответ короткий и блокирует других, лучше закрыть сразу |

## 9. Что новичку нужно запомнить

- Приоритет — это не «что мне удобнее», а «что сейчас блокирует цепочку». Если задача блокирует производство, снабжение, монтаж или согласование с клиентом, она может быть важнее обычного расчёта.

- Запуск важнее расчёта. Расчёт нужен для КП, но запуск нужен для физического изготовления. Если запуск задержался, двигается производство.

- Корректировка после запуска — особый режим. Если производство может работать по старой версии, сначала нужно остановить риск, а потом разбираться с документами.

- Вопросы нельзя держать в голове. Если данных не хватает, нужно быстро сформулировать вопрос и отправить его тому, кто может ответить.

- Не нужно ждать ответа без дела. Если задача заблокирована вопросом, переходи к другой задаче и возвращайся после ответа.

- Маленький ответ может быть важнее большого расчёта. Если снабжение, ПТО, прораб или производство ждут короткое уточнение, которое разблокирует их работу, лучше дать его сразу.

- Нестандарт и сомнения — не место для самостоятельной импровизации. Если решение влияет на сертификат, производство, монтаж, стоимость или сроки, нужно свериться с коллегами, старшим, снабжением, ПТО или производством.

# Урок 4. Ключевые правила: стоп-лист и красные флаги

## Тип урока

Стоп-лист для новичка.

Задача урока — показать ситуации, где конструктор не должен действовать автоматически. Подробные алгоритмы будут в М1–М7. Здесь важно запомнить общий принцип: если видишь красный флаг, нужно остановиться, проверить данные, задать вопрос, зафиксировать уточнение или обратиться к старшему / опытному конструктору.

## Главное правило

Если данных недостаточно, документы противоречат друг другу, версия неясна или решение выглядит нестандартным — нельзя считать, запускать, передавать в производство или обещать менеджеру «по догадке».

Лучше потратить время на уточнение, чем отправить ошибку дальше: в КП, спецификацию, закуп, производство, монтаж или корректировку после запуска.

## 1. Когда нельзя брать заявку в расчёт без уточнений

| Красный флаг | Что делать | Почему это опасно |
| --- | --- | --- |
| Заявка пришла не через Б24, а в мессенджере / устно | Попросить менеджера поставить задачу в Б24 или зафиксировать данные в существующей задаче | Задача может потеряться, не будет истории, вложений и статуса |
| Задачу взяли, но не нажали «Приступить» | Сразу нажать «Приступить» | Эту же задачу может взять другой конструктор |
| Нет размеров конструкции | Вернуть вопрос менеджеру / запросить размеры | Нельзя корректно посчитать изделие |
| Нет класса огнестойкости | Запросить класс: E, EI, EIW, EIWS и минуты | Можно выбрать неверное заполнение, профиль и сертификат |
| В задаче написано «E60», но непонятно, это E или EIW | Уточнить у менеджера / попросить фрагмент ТЗ или проекта | Можно посчитать не тот тип противопожарного решения |
| Не указано, конструкция внутренняя или наружная | Уточнить место установки / найти на плане | Можно выбрать неверный профиль, заполнение или стеклопакет |
| Нет цвета конструкции | Запросить RAL / уточнить, считать в неокрасе или в цвете | Ошибка уйдёт в КП, закуп и запуск |
| Нет информации по фурнитуре | Уточнить требования или зафиксировать типовое решение через менеджера | Можно не учесть ручки, доводчики, замки, антипанику, петли |
| Непонятно, где конструкция находится на плане | Найти конструкцию в проекте или запросить уточнение | Можно неверно определить условия применения |
| Есть наружные окна / витражи, но нет полного АР, фасадов, высоты или города | Запросить проект, планы, фасады, город, высоту, условия установки | Нельзя проверить статику, ветровой район и применимость профиля |
| В спецификации или ТЗ есть примечания, но они не прочитаны | Обязательно открыть и проверить примечания | Там могут быть требования по заполнению, фурнитуре, цвету, монтажу, нестандарту |
| В заявке только эскиз или чертёж от руки | Проверить, хватает ли данных; при сомнении запросить ТЗ / размеры / уточнения | Эскиза может быть недостаточно для расчёта и запуска |
| Клиент прислал новый файл, но изменения не выделены | Сравнить построчно или запросить список изменений | Можно не заметить изменение в размере, цвете, заполнении или фурнитуре |
| Менеджер пишет «посчитай примерно» при нехватке критичных данных | Уточнить, что расчёт предварительный, или вернуть вопросы | «Примерный» расчёт может быть воспринят как рабочее КП |

## 2. Когда обязательно проверять сертификаты, размеры и огнестойкость

| Красный флаг | Что делать | Почему это опасно |
| --- | --- | --- |
| Размер близок к предельному по сертификату | Проверить сертификат и таблицы ограничений | Конструкция может быть несертифицируемой |
| Размер чуть превышает допустимый | Не «притягивать» решение; предложить изменение размера, разбивку или другую систему | На запуске выяснится, что так делать нельзя |
| Дверь меньше минимального размера по сертификату | Не считать как есть; уточнить допустимый вариант | Изделие может не пройти по сертификату |
| Изменились габариты после расчёта | Повторно проверить сертификат, стекло, профиль, фурнитуру, статику | Старое решение могло перестать проходить |
| Изменился класс огнестойкости | Проверить состав заполнения, профиль, комплектующие и сертификат заново | Старое заполнение может не подходить |
| Есть фрамуга, порог, особая конфигурация | Проверить, проходит ли сочетание по сертификату | Может потребоваться другой сертификат или другое решение |
| Окно / витраж с большим заполнением | Проверить максимальные размеры стекла и площадь стеклопакета | Стекло или стеклопакет может не пройти по размеру |
| Заполнение не проходит по размеру | Предложить разбивку ригелем / импостом или другое заполнение | Иначе изделие невозможно корректно изготовить |
| Наружный витраж / фасад | Проверить статику профиля: город, высоту, ветровой район | Профиль может не выдержать нагрузку |

Актуальные таблицы ограничений и сертификаты ведутся в Битрикс24, в отдельном бизнес-процессе: https://bitrix.fps-rf.ru/bizproc/processes/82/view/0/?login=yes&list_section_id=. За их актуальность отвечает старший конструктор — к нему нужно обращаться при любом сомнении в версии файла.

## 3. Нестандарт: фурнитура, цвет, заполнение, работы

| Красный флаг | Что делать | Почему это опасно |
| --- | --- | --- |
| Высотный фасадный витраж с делением по уровням | Перепроверить стойки, ригели, крепления, при необходимости проработать в AutoCAD | ПФ4 может не дать достаточной информации для производства |
| Внутренняя конструкция, но указано СПД / стеклопакет | Уточнить, это требование по звукоизоляции, теплотехнике или ошибка | Можно выбрать лишнее или неверное заполнение |
| Требуются EIWS / дымогазонепроницаемость | Проверить, применимо ли это к данному типу изделия | Не все требования применимы ко всем конструкциям |
| Конструкция меняется с ПП на обычную или наоборот | Проверить базу ПФ4, сертификаты, профиль и состав изделия | Это не простая правка, а другое техническое решение |
| Требования проекта противоречат сертификату | Не выбирать самому, что «важнее»; передать вопрос менеджеру / старшему | Можно запустить изделие, которое нельзя подтвердить документально |
| Нестандартная фурнитура | Проверить совместимость, габариты, посадочные размеры, схему установки; при сомнении — к старшему | Может не встать на ПП-конструкцию |
| Скрытые петли на ПП-конструкции | Согласовать решение со старшим / руководителем | Высокий риск несовместимости |
| Электромеханический замок, СКУД, привод | Проверить возможность установки, чертёж, инструкцию, ПП-требования | Ошибка уйдёт в производство и монтаж |
| Врезная антипаника на ПП-конструкции | Проверить технологическую возможность до обещания менеджеру | Может быть несовместима из-за ПП-засыпки внутри профиля |
| Нестандартный доводчик | Проверить усилие, габариты, цвет, сторону установки, схему установки | Может не встать на створку или не закрывать дверь |
| Широкая / тяжёлая створка | Проверить петли по весу и ширине полотна | После монтажа створка может провиснуть |
| Узкая створка и доводчик | Проверить, влезает ли доводчик по габаритам | На производстве / монтаже может выясниться, что установить нельзя |
| Фурнитура указана брендом / серией | Не заменять автоматически; проверить аналог и согласовать | Клиент может получить не то, что просил |
| Нет инструкции на нестандартную фурнитуру | Запросить у снабжения, поставщика или техспециалиста | Цеху может быть непонятно, как устанавливать |
| Инструкция взята с сайта поставщика | Проверить, соответствует ли она фактической комплектации | На сайте может быть устаревший шаблон |
| Цвет указан как «белый» | Уточнить конкретный RAL | RAL 9003 и RAL 9016 визуально отличаются |
| Конструкции в двух цветах | Разделить позиции / явно прописать цвета | Профиль или фурнитура могут прийти не того цвета |
| Двухсторонняя покраска | Проверить, какие стороны и элементы красятся; приложить схему / сечение | Производство может перепутать стороны |
| Цвет доводчика не указан | Уточнить: заводская покраска или RAL профиля | На отгрузке доводчик может оказаться не в нужном цвете |
| Цвет фурнитуры не проверен при смене цвета профиля | Проверить ручки, петли, доводчики, замки | Конструкция и фурнитура могут оказаться в разных цветах |
| Нестандартное заполнение | Проверить стоимость, формулу, наличие в ПФ4 / Glass Builder | Расчёт может быть неверным |

Аналог фурнитуры или материала можно использовать, только если он официально применим и подтверждён для противопожарных конструкций. Даже если характеристики аналогичны, но внешний вид сильно отличается — решение всё равно нужно согласовывать.

## 4. Актуализация и пересчёт: когда нельзя просто обновить цену

| Красный флаг | Что делать | Почему это опасно |
| --- | --- | --- |
| Сложная формула стеклопакета | Проверить цену через снабжение / поставщика и корректно внести в ПФ4 | Цена может быть занижена или завышена |
| В ПФ4 нет нужного заполнения | Создать через Glass Builder или считать вручную по принятому порядку | Нельзя подменять похожим заполнением без проверки |
| Фигурный стеклопакет / трапеция / треугольник | Уточнить принцип расчёта площади и приложить реальный чертёж | Поставщик или ПФ4 могут считать по прямоугольнику-обёртке |
| Нестандартная позиция внесена вручную | Проверить себестоимость, наценку и отражение в документах | КП может уйти ниже фактических затрат |
| В ПФ4 нет нужной работы | Добавить вручную или сделать калькуляцию | Стоимость будет занижена |
| Цвет профиля в ПФ4 стоит «н/о» / неокрас | Проверить и прописать цвет / покраску | В запуск уйдёт неверная комплектация |
| Не добавлена покраска как работа | Добавить работу и пересчитать | Цена будет ниже фактической |
| Не добавлен КТУ | Добавить и проверить старые расчёты при актуализации | Расчёт будет не по текущим правилам |
| Упаковка не учтена | Проверить, нужна ли жёсткая тара | Стоимость может быть ниже фактической |
| Менеджер пишет «обнови КП», но не объясняет, что изменилось | Уточнить: цены, размеры, количество, фурнитура, заполнение, требования? | Можно сделать актуализацию вместо пересчёта |
| Изменились только цены | Делать актуализацию | Не нужно перерисовывать всё заново |
| Изменились размеры, конфигурация, количество, огнестойкость или состав изделий | Делать пересчёт | Простая актуализация даст неверное КП |
| Изменился только один параметр | Всё равно проверить связанные параметры | Маленькая правка может менять профиль, фурнитуру, заполнение, работы |
| Изменились габариты | Проверить сертификаты, статику, стекло, фурнитуру | Старое решение могло стать недопустимым |
| Изменилась огнестойкость с EIW30 на EIW60 | Проверить заполнение, комплектующие, сертификат | В расчёте может остаться старая конструкция |
| Изменились размеры по замерам | Проверить, откуда выполнен замер: изнутри или снаружи | Для витражей, фасадов и сложной геометрии это может менять решение |
| Изменилось направление открывания | Проверить все изделия построчно | Можно оставить старое открывание |
| Изменилось заполнение | Проверить штапик, толщину заполнения, спецификацию, заявку на стекло | Изделие может не собраться корректно |
| Изменилась фурнитура | Проверить заявку на материал, спецификацию, посадочные размеры, чертежи | Сборка может подготовить отверстия под старую фурнитуру |
| Изменили изделие, но не изменили работы | Пересчитать работы | Стоимость и объёмы будут расходиться |
| Удалили изделие, но не удалили работы | Проверить вкладку работ | В КП останутся лишние работы |
| Меняется старый расчёт | Делать копию / новую версию, а не редактировать исходник без следа | Потеряется история КП |

Наценка на нестандартные позиции: конструктор обычно закладывает 50% на материал, фурнитуру и разницу заполнения и 40% на применение плёнки. Итоговую наценку в любом случае проверяет менеджер.

## 5. Что критично перед запуском в производство

| Красный флаг | Что делать | Почему это опасно |
| --- | --- | --- |
| Есть несколько версий КП / проекта | Зафиксировать актуальный номер и что именно изменилось | Менеджер может отправить не ту версию |
| Старые ручные примечания были в файле, но новый отчёт выгружен из ПФ4 | Перенести ручные правки в новую версию | Важные условия могут потеряться |
| Нет подписанной спецификации | Не запускать; попросить менеджера прикрепить документ в Б24 | Клиент может ещё изменить заказ |
| Спецификация пришла в мессенджере, но не прикреплена в Б24 | Попросить менеджера прикрепить в БП / задачу | Производство должно работать по официальной версии |
| Подпись в спецификации без ФИО, даты, должности или понятного подтверждения | Уточнить у менеджера, подходит ли документ для запуска | Неясно, что именно согласовано клиентом |
| Менеджер просит срочно запустить без подписанной спецификации | Не запускать без подтверждения / эскалировать | После запуска ошибка превращается в закуп, раскрой, сборку |
| Спецификация не сверена с ПрофСтроем | Сверить размеры, количество, цвет, заполнение, фурнитуру, примечания | В производство уйдёт не то, что подписал клиент |
| Сумма в ПФ4 и спецификации расходится | Остановиться и выяснить причину | Может быть выбрана не та версия расчёта |
| В спецификации цвет один, в примечаниях другой | Уточнить у менеджера | Производство может изготовить в неверном цвете |
| В спецификации СПО, но в примечании СПД | Уточнить верное заполнение | Может привести к рекламации и переделке |
| В ПФ4 цвет не заменён после согласования с клиентом | Обновить расчёт / документы | Запуск уйдёт в старом цвете |
| Есть разные цвета в одном заказе | Всегда разделять на отдельные запуски / архивы по цветам, если это технически возможно | Производство может смешать комплектацию |
| Есть Z-рама / Z-профиль | Проверить правила прибавок и применимость | Ошибка приведёт к проблеме с проёмом |
| Есть нестандартная фурнитура | Приложить чертёж, инструкцию, высоту установки, схему | Цех будет делать с вопросами или ошибками |
| Есть фасадная система | Приложить сечения и узлы | Цеху может не хватить информации |
| Есть фигурное стекло / трапеция / арка | Приложить чертёж реальной геометрии | Заявка может показать прямоугольник-обёртку |
| Есть двухцветная покраска | Приложить сечения с указанием сторон | Производство может покрасить не те стороны |
| Большой эскиз не даёт всех размеров | Перенести в AutoCAD и образмерить вручную | Цех не сможет точно изготовить |
| Заявка на материал не сверена с раскроем | Сверить перед запуском | Материала может не хватить |
| Не указан цвет в заявке на материал | Добавить цвет | Закуп / производство получит неполную заявку |
| Не добавлены вручную нестандартные материалы | Внести в заявку и спецификацию | Их не закажут и не отгрузят |
| Не заполнены примечания ТЗ | Прописать все отличия от стандарта | Производство не увидит важные особенности |

Состав архива запуска: часть файлов должна присутствовать всегда, часть добавляется по мере необходимости — в зависимости от системы и вида фурнитуры (подробный состав по типам конструкций — см. Урок 0.1).

## 6. КД, КМ / КМД и узлы: когда нельзя чертить «по аналогии»

| Красный флаг | Что делать | Почему это опасно |
| --- | --- | --- |
| Архив собран из старых и новых файлов вперемешку | Отделить новую версию и проверить комплект | Производство может работать по смешанным данным |
| АР, КЖ, КМ, ТЗ противоречат друг другу | Составить список вопросов и уточнить актуальную версию | Нельзя самому выбрать «удобный» документ |
| Исходных данных по объекту не хватает | Запросить через менеджера / ПТО / прораба | Узел может не подойти к реальному объекту |
| Типовой узел найден в общей папке | Адаптировать под объект, а не копировать вслепую | Типовой узел может не учитывать фактическое примыкание |
| Сложное примыкание к облицовке, кровле, парапету, утеплителю, противопожарной отсечке | Проработать индивидуальный узел | Каталожного решения может быть недостаточно |
| Чертёж непонятен без устных пояснений | Доработать размеры, выноски, примечания | Производство / монтаж не должны гадать |
| Нет выносок на узлы и сечения | Добавить выноски | Комплект будет трудно читать |
| Чертёж без рамки, штампа, названия объекта и листов | Оформить по принятому шаблону | Документ выглядит как черновик |
| Спецификация не сверена с чертежами | Сверить марки, длины, массы, количество | Производство может получить разные данные |
| Узел влияет на несущую способность или собираемость | Проверить со старшим / производством / ПТО | Ошибка проявится на изготовлении или монтаже |

## 7. Монтажные материалы: когда нельзя подбирать автоматически

| Красный флаг | Что делать | Почему это опасно |
| --- | --- | --- |
| Нестандартную комплектацию не «примерили» к профилю | Проверить в сечении / AutoCAD | На объекте или в цехе может выясниться несовместимость |
| PDF конвертирован в DWG | Проверить точность геометрии | Конвертация может искажать размеры |
| Несохранённые файлы с узлами / КМД | Сохранять версии и рабочие файлы | Можно потерять результат работы |
| Непонятно, монтаж наш или заказчика / сторонней организации | Уточнить у менеджера / ПТО | Монтажные материалы могут быть лишними или не заложенными |
| В задаче нет пометки «с монтажом», но есть признаки монтажа | Уточнить напрямую | Нельзя полагаться на догадку |
| Объект с нашим монтажом, но заявка на монтажный материал не начата | Начать сбор данных и подключить прораба / ПТО | К моменту монтажа материала может не быть |
| Материал проёма неизвестен | Уточнить у прораба после замера | Крепёж может не держаться или не подойти |
| Старая / свежая кладка, пустотелый кирпич, металлокаркас | Проверить подходящий крепёж и условия установки | Каталожный «похожий» крепёж может не сработать |
| Крепёж выбран «по умолчанию» | Подобрать по материалу проёма, положению конструкции, нормативам | Ошибка остановит монтаж |

## 8. Снабжение, закуп и сроки

| Красный флаг | Что делать | Почему это опасно |
| --- | --- | --- |
| Наружная конструкция | Проверить гидроизоляцию, пароизоляцию, пену, сезон монтажа | Обычный комплект может не подойти |
| Монтаж зимой | Закладывать зимнюю пену, если условия требуют | Обычная пена может не работать как нужно |
| ПП-конструкция | Проверить ПП-пену и сертифицированные / допустимые материалы | Нельзя заменять материал без проверки |
| Нащельники считаются по примерным зазорам | Дождаться фактических замеров, если размеры неясны | Можно заказать неверные нащельники |
| Нестандартный нащельник | Проверить у цеха / производства, можно ли изготовить форму | Гибка или резка могут быть невозможны |
| Заявка на монтажный материал без артикулов, длин, цветов | Доработать перед передачей | Снабжение и склад не поймут, что готовить |
| Заявка не согласована с прорабом, если это требуется | Отправить прорабу до передачи в цех | На объекте может не хватить материалов |
| Заявка готова, но не передана в Б24 / почту / ПТО | Передать сразу | Сроки закупки и монтажа сдвинутся |
| Письмо с заявкой не проверено после отправки | Проверить отправленные и вложение | Письмо может остаться в черновиках или уйти без файла |
| Цех предлагает аналог материала | Проверить, допустим ли аналог | Для ПП и сертифицированных решений замена может быть недопустимой |
| Нестандартная фурнитура нужна срочно | Заранее запросить сроки через снабжение / ОМТС | После запуска может выясниться долгий срок поставки |
| Материал недоступен | Проверить аналоги, но не менять самостоятельно | Аналог может не подойти технически |
| Сроки поставки не подходят под обещания клиенту | Передать менеджеру и согласовать решение | Иначе сорвутся сроки |
| Поставщик даёт долгий срок | Искать альтернативу через снабжение / менеджера / коллег | У смежных отделов может быть опыт по другим поставщикам |
| Крупный объект | Запрашивать через снабжение с пометкой о важности и объёме | Прямой запрос поставщику может дать неподходящую цену или срок |
| Фурнитура может измениться до запуска | Уточнить, закупать сейчас или ждать запуска | Можно купить не то |
| Закуп в цвете или неокрасе не согласован | Уточнить у менеджера | Ошибка в цвете приведёт к переделкам |
| Доводчики нужно красить в RAL профиля | Явно прописать это в заявке | Иначе придут в заводской покраске |
| Заявка сделана одним списком при двух цветах | Разделить / явно выделить по цветам | Часть профиля или фурнитуры придёт не того цвета |
| Не проверили актуальные прайсы | Запросить актуальную цену | Себестоимость может быть ниже факта |
| Нестандартную позицию не внесли вручную | Добавить в заявку / расчёт | Её не закупят вовремя |
| Увеличилось количество материала после корректировки | Выделить это для снабжения | Снабжение может не увидеть, что нужно дозаказать |

## 9. После запуска: корректировки и версии

| Красный флаг | Что делать | Почему это опасно |
| --- | --- | --- |
| После запуска пришли изменения | Сначала проверить, не работает ли производство по старой версии | Цех может уже пилить, фрезеровать, собирать |
| Изменение влияет на размеры, цвет, заполнение, фурнитуру, открывание, обработку профиля | Приостановить запуск или минимум предупредить производство | Старые данные могут превратиться в физическую ошибку |
| Менеджер сообщил устно, но задачи в Б24 ещё нет | Сначала остановить риск, затем попросить оформить задачу | Формальное ожидание может стоить материала |
| Новые данные неполные | Запросить точный файл, ТЗ, чертёж или список изменений | Нельзя менять архив по устному «немного поменять» |
| Меняется только один файл | Проверить, где этот параметр встречается ещё | Один параметр может быть в ТЗ, спецификации, заявке, раскрое, эскизе |
| Поменялась фурнитура после запуска | Обновить все документы, где она указана | В архиве могут остаться старые данные |
| Поменялось заполнение после запуска | Обновить заявку на стекло / заполнение, ТЗ, спецификацию, штапик, эскиз | Можно заказать неверное заполнение |
| Поменялся цвет после запуска | Обновить заявку, ТЗ, примечания, фурнитуру, уведомления | Производство может взять старый цвет |
| Заменён архив ТЗ | Уведомить производство / смежные отделы | Иначе будут работать по старой версии |
| Архив обновлён только в Б24 | Продублировать по почте и написать в чат запусков | Не все увидят изменение |

## 10. Когда обязательно идти к старшему конструктору, коллегам или смежным отделам

| Красный флаг | Что делать | Почему это опасно |
| --- | --- | --- |
| Производство не уведомили о возобновлении приостановленного запуска | Сообщить отдельно | Производство может не начать работу вовремя |
| В Б24 рядом лежат старый и новый архив без понятной версии | Оставить рабочей только актуальную версию или явно разделить версии | Цех может скачать старый архив |
| Не проверили, что архив действительно заменился | Повторно открыть Б24, скачать архив при необходимости | Б24 может не заменить файл с первого раза |
| В ПФ4 осталась старая отправленная версия | Проверить актуальный вариант в ПФ4 | Цех может выгрузить старые отчёты |
| Производство спрашивает, какой архив актуальный | Не отвечать по памяти; проверить Б24, почту, чат и ПФ4 | Можно закрепить ошибочную версию |
| Ошибочный архив уже ушёл на почту | Отправить новое письмо и явно написать: предыдущее не использовать | Участники могли уже скачать старую версию |

| Ситуация | К кому идти / что делать |
| --- | --- |
| Не хватает критичных данных, но менеджер просит считать | Сначала к менеджеру; если спорно — к старшему |
| Заявка нестандартная и не считается в ПФ4 | К старшему конструктору / опытному коллеге |
| Нужно ручное решение вместо типового | Согласовать со старшим |
| Ограничение сертификата неочевидно | К старшему / главному конструктору |
| Решение выходит за таблицы ограничений | Не считать самому; эскалировать |
| Не можете самостоятельно определить техническую невозможность решения | К старшему конструктору; если вопрос касается производства — к начальнику производства |
| Нестандартная фурнитура на ПП-конструкции | К старшему / руководителю / опытному конструктору |
| Скрытые петли, электромеханические замки, нестандартные доводчики | Согласовать до расчёта или запуска |
| Нет инструкции на фурнитуру | Запросить у поставщика / снабжения; при сомнении — к старшему |
| Поставщик предлагает аналог | Проверить характеристики и согласовать |
| Нет шаблона для нестандартного запуска | К старшему / опытному конструктору |
| Новый тип конструкции | Не запускать по аналогии без проверки |
| Крупный или критичный объект | Обсуждать командно: старший, снабжение, менеджер, производство |
| Проектная документация неполная или противоречивая | Запросить недостающие данные; при споре — к главному / старшему |
| Нужно решить, менять конструктив или искать другого поставщика | Обсудить со старшим, снабжением и менеджером |
| Монтажный материал зависит от фактического состояния объекта | К прорабу / ПТО |
| Нестандартный нащельник или узел может быть сложен в производстве | К производству / цеху до запуска |
| Непонятно, какие документы обновлять после корректировки | К старшему / опытному конструктору до замены архива |

## 11. Короткая памятка новичку

| Если видишь… | Делай… |
| --- | --- |
| Нет размеров | Не считать, запросить уточнение |
| Нет огнестойкости | Не считать, уточнить класс |
| Нет места установки | Уточнить: внутри / снаружи / где на плане |
| Наружная фасадная конструкция | Проверить город, высоту, ветровую нагрузку |
| Нестандартная фурнитура | Проверить совместимость и схему установки |
| Изменились параметры | Делать пересчёт и перепроверять ограничения |
| Только изменились цены | Делать актуализацию |
| Нет подписанной спецификации | Не запускать |
| Спецификация и ПФ4 расходятся | Остановиться и уточнить |
| Не хватает чертежей для производства | Дочертить / приложить инструкцию |
| Объект с нашим монтажом | Проверить монтажные материалы |
| Неизвестен материал проёма | Уточнить у прораба |
| Пришла корректировка после запуска | Сначала остановить риск старой версии, потом обновлять документы |
| Архив заменён | Проверить Б24, почту, чат и при необходимости ПФ4 |
| Есть сомнение | Не додумывать, а уточнять |

# Урок 5. Эффективное общение с клиентами и смежными участниками

## Тип урока

Мини-навык коммуникации. Здесь не нужно учить конструктора «продавать» как менеджер. Задача другая: если конструктору нужно уточнить технические данные у менеджера, клиента, прораба, ПТО, снабжения или производства, он должен сделать это спокойно, точно и без лишнего давления.

## Главное

Конструктор не должен превращать разговор в технический допрос. Его задача — мягко собрать данные для расчёта, запуска, КД, монтажных материалов или корректировки, не перегрузить человека терминами и не дать обещаний, которые ещё не проверены по сертификатам, ПФ4, снабжению, производству или монтажу.

Главный принцип: конструктор отвечает за техническую корректность, менеджер — за коммерческую коммуникацию с клиентом. Поэтому по умолчанию вопросы клиенту идут через менеджера. Напрямую с клиентом или представителем заказчика конструктор общается только если такой формат уже принят по сделке или согласован с менеджером.

## Формула разговора по технике «Дружи и продавай»

Конструктор не обязан использовать все техники продаж. Для технического разговора достаточно устойчивой формулы:

| Шаг | Как применять |
| --- | --- |
| 1. Присоединиться | «Да, понял вас» / «Хорошо, спасибо, зафиксировал» / «Верно, этот момент важен». Не соглашаться с ошибочным фактом, а подтверждать, что услышали человека. |
| 2. Объяснить причину вопроса | Коротко сказать, зачем нужны данные: для точного расчёта, проверки сертификата, подбора крепежа или исключения переделок. |
| 3. Задать один логичный вопрос | Идти от простого к сложному; не повторять уже полученную информацию; при длинном перечне предложить прислать ТЗ, фото или проект. |
| 4. Подтвердить понимание | Кратко повторить существенный параметр: «Правильно понял: конструкция внутренняя, RAL 9003, размер указан по проёму?» |
| 5. Зафиксировать следующий шаг | Назвать, кто, что и к какому моменту делает: «Я проверю по сертификату и передам менеджеру ответ до завтра, 12:00». |

Важно: скрытый комплимент используется только уместно и по факту — например: «Спасибо, что прислали фрагмент проекта: так мы быстрее проверим решение». Искусственные оценки вроде «Вы мыслите стратегически» в техническом диалоге не нужны.

## 1. С кем и когда общается конструктор

| Ситуация | С кем может быть общение | Что нужно выяснить |
| --- | --- | --- |
| Не хватает данных для расчёта | Обычно менеджер; иногда клиент через менеджера | Размеры, огнестойкость, цвет, место установки, фурнитура |
| В ТЗ есть непонятное обозначение | Менеджер / клиент / проектировщик | Что имелось в виду: E, EI, EIW, EIWS, какой класс и где это указано |
| Непонятно, внутренняя конструкция или наружная | Менеджер / клиент / проектировщик | Где стоит изделие: внутри здания или выходит на улицу |
| Есть нестандартная фурнитура | Менеджер / снабжение / поставщик / клиент через менеджера | Артикул, бренд, требования, возможность аналога |
| Есть нестандартное заполнение | Менеджер / снабжение / поставщик | Формула стекла / стеклопакета, плёнка, тонировка, ударопрочность |
| Нужны фактические размеры | Менеджер / прораб / заказчик через менеджера | Замеры, геодезия, фото проёмов, схема замера |
| Объект с нашим монтажом | Прораб / ПТО | Материал проёма, узлы, крепёж, расходники, нащельники |
| Нужно согласовать узлы | Прораб / ПТО / заказчик через менеджера | Подходит ли узел, есть ли ограничения по объекту |
| Нужно уточнить материал, срок или наличие | Снабжение / ОМТС / поставщик через снабжение | Цена, срок поставки, аналог, доступность |
| Производство задаёт вопрос по запуску | Цех / производство / чат запусков | По какому файлу работать, что означает примечание, какая версия актуальна |
| После запуска пришли изменения | Менеджер / производство / снабжение | Что именно изменилось, нужно ли остановить производство, какие документы обновлять |

## 2. Что можно обсуждать с клиентом

Конструктор может уточнять технические данные, но не должен брать на себя роль менеджера. В зоне его вопросов:

- размеры, расположение, место установки;

- класс огнестойкости и где он указан в проекте;

- цвет / RAL / сторона покраски;

- требования к фурнитуре;

- состав стекла / стеклопакета;

- фото, замеры, геодезия, проектные фрагменты;

- технические ограничения и возможные варианты решения.

Всё, что похоже на обещание — цена, скидка, срок, гарантия результата, — зона менеджера. Подробный список того, что нельзя обещать без проверки, и почему, — в разделе 4 «Что нельзя делать».

Правильная позиция конструктора: «Я уточню техническую возможность и передам менеджеру корректный вариант для согласования с вами».

Это правило без исключений: старшие конструкторы подтверждают, что вопросы цены, скидки и договора решаются только с менеджером. На практике у крупных или давних клиентов эта граница иногда может казаться более гибкой, но для новичка правило остаётся однозначным — такие вопросы всегда передаются менеджеру.

## 3. Что должно получиться после разговора

| Результат | Что это значит |
| --- | --- |
| Данные собраны | Конструктор понимает, что считать, запускать, чертить или исправлять |
| Человек не перегружен | Ему не задали 20 технических вопросов подряд без объяснения |
| Сложные вещи объяснены простыми словами | Человек понял, зачем нужны уточнения |
| Спорные моменты не обещаны сразу | Конструктор не подтвердил нестандарт без проверки |
| Риски зафиксированы | Понятно, что влияет на сроки, стоимость, производство или монтаж |
| Договорённости записаны | Итог передан менеджеру и/или зафиксирован в Б24 |
| Следующий шаг понятен | Ясно, кто что делает дальше: менеджер, конструктор, ПТО, прораб, снабжение |

## 4. Что нельзя делать

| Ошибка | Почему плохо | Как лучше |
| --- | --- | --- |
| Сыпать терминами | Клиент теряется и начинает сомневаться | Переводить на простой язык |
| Задавать много вопросов подряд | Разговор превращается в допрос | Сначала спросить главное, остальное — через ТЗ / фото / проект |
| Говорить «вы неправильно указали» | Клиент чувствует себя глупо | «Давайте уточним, чтобы мы правильно вас поняли» |
| Говорить «так нельзя» без объяснения | Отбивает желание работать с компанией | «Такой вариант нужно проверить. Возможно, предложим близкое решение» |
| Обещать нестандарт без проверки | Возникает технический и коммерческий риск | «Проверю по сертификату / фурнитуре / производству» |
| Спорить по нормам | Клиент не обязан быть экспертом | Спокойно объяснить риск и предложить рабочий вариант |
| Обсуждать цену, скидку или договор | Это зона ответственности менеджера | Передать вопрос менеджеру |
| Обещать сроки поставки | Срок зависит от снабжения, поставщика и производства | «Срок нужно проверить по наличию и производству» |
| Самостоятельно согласовывать аналог | Аналог может не подойти технически или коммерчески | Проверить и передать менеджеру вариант для согласования |
| Общаться вне Б24 и ничего не фиксировать | Договорённости теряются | После разговора записать итог в задачу / передать менеджеру |
| Отказать без альтернативы | Клиент чувствует тупик, а не решение | Даже если нельзя как просят — предложить: проверить, заменить, подобрать аналог |

## 5. Хорошие вопросы вместо технического допроса

### 5.1. Огнестойкость

| Вместо | Лучше |
| --- | --- |
| «Какая у вас огнестойкость?» | «Да, понял. В проекте указан класс E, EI, EIW или EIWS? Можно прислать фрагмент ТЗ — мы сами посмотрим» |
| «Вам E60 или EIW60?» | «Да, обозначения похожи. Уточним формулировку из проекта, потому что E60 и EIW60 — это разные решения» |

### 5.2. Место установки

| Вместо | Лучше |
| --- | --- |
| «Это наружка или внутрянка?» | «Хорошо, уточню место установки: дверь / окно выходит на улицу или находится внутри помещения?» |
| «На какой высоте фасад?» | «Подскажите, пожалуйста, этаж или высоту установки — это нужно, чтобы корректно проверить нагрузку» |
| «Какой город?» | «Уточните, пожалуйста, город объекта — это нужно, чтобы определить ветровой район и проверить решение» |

### 5.3. Размеры и замеры

| Вместо | Лучше |
| --- | --- |
| «Дайте размеры» | «Пришлите, пожалуйста, ширину и высоту проёма. Если есть фото, чертёж или замерный лист — этого достаточно для первичной проверки» |
| «Вы точно правильно замерили?» / «Размеры проёмные или конструктивные?» | «Хорошо, размер зафиксировал. Давайте уточним, откуда снят размер: по проёму, по изделию или по внутренней части?» |
| «Нужна геодезия» | «Если проёмы неровные или их много, лучше прислать геодезию / замерный файл — так мы точнее проверим размеры» |

### 5.4. Цвет

| Вместо | Лучше |
| --- | --- |
| «Какой RAL?» | «Какой цвет нужен по RAL? Если пока неизвестно, можем посчитать предварительно и отдельно отметить, что цвет нужно уточнить» |
| «Белый — это какой?» | «Белый бывает разный: например, RAL 9003 и RAL 9016. Уточните, пожалуйста, какой именно указан в проекте» |
| «Доводчик тоже красить?» | «Доводчик нужен в цвет конструкции или можно оставить заводской цвет?» |
| «Цвет фурнитуры какой?» | «Фурнитура должна быть в цвет профиля или допустим стандартный цвет производителя?» |

### 5.5. Фурнитура

| Вместо | Лучше |
| --- | --- |
| «Какая фурнитура?» | «Есть ли особые требования: доводчик, замок, антипаника, скрытые петли, электромеханика?» |
| «Артикул есть?» | «Если фурнитура уже выбрана в проекте, пришлите артикул или страницу спецификации» |
| «Такую фурнитуру нельзя» | «Да, требование понял. Такую фурнитуру нужно проверить на совместимость с противопожарной конструкцией. Если она не подойдёт, предложим допустимый аналог» |
| «Без замка нельзя» | «Понял, что важно исключить цилиндр. Для противопожарной двери замок нужен, но вариант без цилиндра можно рассмотреть — я проверю это по требованиям к конструкции и вернусь с допустимым вариантом» |
| «Врезная антипаника не встанет» | «Да, запрос понял. Врезную антипанику проверю по профилю, сертификату и ПП-требованиям к конструкции. Если вариант не подойдёт, объясню ограничение и предложу допустимую альтернативу» |

### 5.6. Заполнение

| Вместо | Лучше |
| --- | --- |
| «Какой стеклопакет?» | «Есть ли в проекте состав стекла или стеклопакета? Можно прислать строку из спецификации» |
| «СПО или СПД?» | «Нужно одинарное стекло или стеклопакет? Если не уверены, мы посмотрим по месту установки и требованиям» |
| «Какая плёнка?» | «Есть ли требования к тонировке, ударопрочности или архитектурной плёнке?» |

### 5.7. Монтаж и проёмы

| Вместо | Лучше |
| --- | --- |
| «Из чего проём?» / «Какой крепёж нужен?» | «Подскажите материал проёма: бетон, кирпич, газобетон, ГКЛ, металлокаркас или другое? Это нужно, чтобы подобрать подходящий крепёж» |
| «Узел стандартный?» | «Есть ли особенности по примыканию к стене, полу или потолку? Можно прислать фото / узел / фрагмент проекта» |
| «Нащельники какие?» | «Нащельники можно определить по фактическим зазорам. Если каркасы ещё не смонтированы, размеры лучше уточнить после обмера» |

### 5.8. Нестандарт

| Вместо | Лучше |
| --- | --- |
| «Мы так не делаем» / «Это невозможно» | «Да, задачу понял. Это нестандартное решение — сначала проверю техническую возможность, затем передам менеджеру подтверждённый вариант или ближайшую допустимую альтернативу» |
| «ПрофСтрой это не считает» | «Да, этот вариант требует ручной проверки. Я уточню применимость и при необходимости запрошу данные у поставщика, после чего сообщу результат и следующий шаг» |
| «Аналог такой же» | «Хорошо, аналог рассмотрим. До согласования проверю характеристики, совместимость и применимость к ПП-конструкции» |

## 6. Мини-сценарии

### Сценарий 1. Не хватает данных для расчёта

Что сказать: «Да, спасибо, основную задачу понял. Чтобы расчёт был точным, уточню четыре параметра: размеры, класс огнестойкости, место установки и цвет. Если удобнее, пришлите фрагмент ТЗ или проекта — мы сами найдём в нём нужные данные. После проверки передам итог менеджеру».

Что не говорить: «У вас неполное ТЗ, так считать нельзя».

### Сценарий 2. Клиент не понимает огнестойкость

Что сказать: «Да, понимаю, в обозначениях легко запутаться. Буквы показывают, какие свойства сохраняет конструкция при пожаре, а цифра — продолжительность в минутах. Чтобы выбрать верное решение, пришлите, пожалуйста, фрагмент проекта, где указан класс: E, EI, EIW или EIWS. Я проверю формулировку и вернусь с точным вариантом».

Что не говорить: «EIW и E — это разные вещи, вы неправильно написали».

### Сценарий 3. Клиент просит решение, которое может не пройти по сертификату

Что сказать: «Да, задачу понял. Такой размер / фурнитуру / заполнение нужно проверить по сертификату, чтобы решение можно было без риска запустить в производство. Я проверю применимость и передам менеджеру подтверждённый вариант либо ближайшую допустимую альтернативу».

Что не говорить: «Так нельзя».

### Сценарий 4. Нужно уточнить: наружная конструкция или внутренняя

Что сказать: «Хорошо, ещё один параметр уточню: конструкция выходит на улицу или находится внутри помещения? Спрашиваю, потому что от этого зависят профиль и состав заполнения».

Что не говорить: «Вам тёплый профиль или холодный?»

### Сценарий 5. Прораб даёт неполную информацию по проёмам

Что сказать: «Да, понял. Чтобы подобрать крепёж и монтажные материалы без риска переделки, уточните, пожалуйста, материал проёма и особенности примыкания. Пришлите фото проёма или фрагмент проекта — по ним будет проще проверить. После получения данных подтвержу решение».

Что не говорить: «Без этого я ничего не сделаю».

### Сценарий 6. Снабжение предлагает аналог

Что сказать: «Хорошо, вариант увидел. Перед заменой проверю характеристики, совместимость и применимость к противопожарной конструкции. Если аналог подходит, передам менеджеру подтверждённый вариант для согласования; если нет — укажу причину и предложу допустимую замену».

Что не говорить: «Да, берите похожий».

### Сценарий 7. После запуска клиент хочет поменять параметр

Что сказать менеджеру: «Да, изменение принял. Сначала подтвердим статус производства и при необходимости приостановим работу по прежней версии. Затем я проверю техническую возможность, перечень затронутых документов и риски по сроку. До подтверждения прошу не обещать клиенту, что изменение уже принято в работу».

Что не говорить: «Сейчас быстро поменяю».

## 7. Как фиксировать итог разговора

После общения нельзя оставлять договорённости только в голове, звонке или личной переписке.

| Что выяснили | Где зафиксировать |
| --- | --- |
| Размеры | В задаче / комментарии менеджеру / расчёте |
| Класс огнестойкости | В задаче, ТЗ, примечании к расчёту |
| Цвет | В расчёте, заявке на материал, примечаниях |
| Фурнитуру | В расчёте, примечаниях, заявке, при необходимости в чертеже |
| Заполнение | В расчёте, заявке на стекло / стеклопакеты |
| Замеры / геодезию | В задаче и приложенных файлах |
| Узлы / проёмы / монтаж | В КД, заявке на монтажный материал, комментариях для ПТО / прораба |
| Нестандарт | В комментариях, чертежах, заявке, расчёте или отдельной калькуляции |
| Ограничения / невозможность решения | В комментарии менеджеру, чтобы он корректно объяснил клиенту |
| Изменения после запуска | В задаче Б24, чате запусков, обновлённом архиве и письме, если нужно |
| Обещание вернуться с ответом | В задаче или личном напоминании, чтобы не потерять |

## 8. Что обязательно передать менеджеру

Если конструктор общался с клиентом, прорабом, ПТО, снабжением или производством напрямую, менеджер должен понимать, что изменилось и что теперь можно говорить клиенту.

| Ситуация | Что передать менеджеру |
| --- | --- |
| Клиент уточнил размеры | Какие размеры актуальны и откуда они взяты |
| Клиент поменял цвет | Новый RAL и что нужно пересчитать / обновить |
| Клиент изменил фурнитуру | Что поменялось и есть ли риск по срокам / совместимости |
| Клиент прислал новый файл | Что в нём изменилось относительно старого |
| Решение не проходит по сертификату | Почему не проходит и какой вариант можно предложить |
| Нужен аналог | Что можно предложить и что требует согласования |
| Есть риск по срокам поставки | Что именно долго поставляется и какие есть варианты |
| Прораб дал данные по проёму | Материал проёма, особенности, что учесть в монтажных материалах |
| ПТО дал требования по узлам / монтажу | Что нужно учесть в КД, узлах или заявке |
| Производство обнаружило расхождение | Что именно расходится и нужно ли менять архив / документы |
| После запуска пришли корректировки | Что менять в архиве, нужно ли приостанавливать производство, кого уведомить |

## 9. Что можно согласовать для единого стандарта общения

### 9.1. Стиль внешнего общения

- Спокойно, доброжелательно и по делу; обращаться на «Вы».

- Сначала подтвердить, что собеседник услышан, затем уточнять или корректировать.

- Не подтверждать ошибочный технический факт словами «да, всё верно». Безопасная форма: «Да, понял, о каком варианте Вы говорите. Давайте сверим его с проектом».

- Не использовать профессиональный жаргон без расшифровки; объяснять, зачем задаётся вопрос.

- Не давать обещаний до проверки; вместо отказа обозначать проверку, альтернативу и срок ответа.

- Завершать разговор конкретной договорённостью: кто, что и когда делает.

### 9.2. Готовые формулировки для типовых ограничений

| Ситуация | Формулировка | Обязательное действие |
| --- | --- | --- |
| Не проходит по сертификату | «Да, задачу понял. В текущем виде решение не подтверждается сертификатом. Чтобы не создавать риск на запуске, предложу допустимый вариант и передам менеджеру пояснение для согласования с Вами». | Указать вариант и срок ответа. |
| Не хватает данных | «Хорошо, основную задачу понял. Для точного решения не хватает [перечень]. Пришлите, пожалуйста, [файл / фото / размер]. После получения проверю и вернусь с ответом до [срок]». | Не перечислять больше 3–4 вопросов устно. |
| Нестандартная фурнитура / заполнение | «Да, запрос понятен. Этот вариант требует проверки по совместимости и сертификату. Я уточню применимость; если вариант не подходит, предложим ближайшую допустимую альтернативу». | Не обещать аналог как равнозначный до проверки. |
| Нельзя подтвердить срок | «Понимаю, срок важен. Точную дату нужно сверить со снабжением и производством. Я передам запрос менеджеру и сообщу подтверждённый срок до [время / дата]». | Не называть предварительный срок как гарантированный. |
| Изменение после запуска | «Да, изменение зафиксировал. Сначала проверим статус производства и остановим прежнюю версию, если работа уже началась. Затем оценю, какие документы и сроки затрагивает изменение». | Не вносить изменение только в одном файле. |

### 9.3. Шаблоны внутренних сообщений

Это не блок «не хватает данных для урока», а список вещей, которые можно дополнительно стандартизировать внутри отдела.

| Кому / ситуация | Шаблон |
| --- | --- |
| Менеджеру после прямого общения | Клиент / объект: ____. Уточнили: ____. Изменилось относительно прежней версии: ____. Технический вывод: ____. Риск для цены / срока / запуска: ____. Что можно сообщить клиенту: ____. Следующий шаг и ответственный: ____. Срок: ____. |
| В чат запусков при срочной корректировке | ВНИМАНИЕ: корректировка по заказу ____. До подтверждения работать по прежней версии нельзя / можно продолжать по разделу ____. Изменено: ____. Актуальный файл: ____ от ____. Кого касается: ____. Подтверждение получения: ____. |
| Прорабу по монтажным вводным | Добрый день! Да, задачу по объекту ____ принял. Чтобы подобрать крепёж и монтажные материалы, пришлите, пожалуйста: материал проёма; фото; фактические зазоры / размеры; узлы примыкания; ограничения объекта. После получения проверю комплектность и вернусь с уточнениями до ____. |
| Снабжению по нестандартной позиции | Заказ / конструкция: ____. Позиция и артикул: ____. Требуемые характеристики: ____. Цвет: ____. Нужное количество: ____. Требуемый срок: ____. Допустим ли аналог: только после проверки конструктора. Просьба сообщить наличие, срок и документы / характеристики аналога. |

# 6. Глоссарий

## Тип урока

Справочник для нового конструктора.

Здесь собраны не все слова из работы КБ, а только те термины и сокращения, которые новичок будет регулярно встречать в заявках, расчётах, запуске, документах, производстве, монтаже и переписке.

## 1. Документы, файлы и версии

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание: исходные данные на расчёт, запуск или корректировку. Может включать размеры, требования, эскизы, чертежи, примечания. |
| КП | Коммерческое предложение для клиента с расчётом стоимости. Для конструктора важно, что КП опирается на расчёт и техническое решение. |
| Спецификация | Список изделий, параметров и комплектации по заказу. Подписанная спецификация — основание для запуска в производство. |
| АР | Архитектурный раздел проекта: планы, спецификации, примечания и обозначения конструкций. Часто используется для поиска ПП-конструкций и условий применения. |
| КЖ | Конструкции железобетонные. Может понадобиться для понимания проёмов, оснований и условий крепления. |
| КМ | Раздел / комплект по металлическим конструкциям. В работе КБ может использоваться как источник проектных решений или как часть рабочей документации. |
| КМД | Деталировочные чертежи для изготовления и монтажа сложных / нестандартных конструкций. В КБ — чертежи с размерами, узлами и пояснениями для производства. |
| КД | Конструкторская документация: чертежи, узлы, сечения, схемы, пояснения. |
| РД | Рабочая документация: оформленный комплект чертежей с рамками, штампами, общими данными, содержанием и нумерацией. |
| Архив запуска | Комплект документов, который передаётся в производство через Б24. По нему цех, снабжение и производство работают с заказом. |
| Комплект документов | Рабочий пакет файлов запуска в Б24. Важно проверять, что в нём актуальная версия. |
| Большой эскиз | Общий вид конструкции, который помогает визуально проверить изделие при запуске. |
| Раскрой профиля | Документ / данные по резке профиля под конкретный заказ. Важный источник для сверки с заявкой на материал. |
| Заявка на материал | Документ для снабжения / производства с профилем, фурнитурой, цветом и дополнительными позициями. |
| Заявка на стекло / заполнение | Документ для заказа стекла, стеклопакетов или других заполнений. Проверяются формулы, размеры, количество. |
| Заявка на СМЛ / сэндвич | Документ для заказа глухих заполнений. |
| Заявка на монтажный материал | Список крепежа, изоляции, расходников и нащельников для объектов с монтажом компании. |
| Сборочная спецификация | Документ с составом изделия для производства / сборки. |
| Лист замечаний | Список найденных ошибок или доработок по КД / КМД: что исправить, где ошибка, насколько критично. |
| Версия / актуальная версия | Последняя согласованная и рабочая редакция расчёта, ТЗ, спецификации или архива. Производство должно работать только по актуальной версии. |

## 2. Процессы и действия

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Корректировка после запуска | Изменение параметров заказа после передачи архива в производство. Требует проверки версии, документов и уведомления производства. |
| Расчёт / просчёт | Подбор технического решения и стоимости по заявке. Это не только цена, но и профиль, заполнение, фурнитура, работы, ограничения. |
| Актуализация | Обновление существующего расчёта, чаще всего по цене, без изменения конструкции. |
| Пересчёт | Изменение расчёта по новым данным: размеры, количество, фурнитура, заполнение, цвет, огнестойкость, конфигурация. |
| Запуск | Передача согласованного заказа в производство через пакет документов и архив. |
| БП на запуск | Бизнес-процесс в Б24, через который запуск передаётся в производство. |
| Смарт-процесс | Форма / процесс в Б24 для определённого типа задач, например заявок на расчёт или корректировку. |
| Приостановка запуска | Срочное сообщение производству, что по старому архиву работать нельзя или нужно ждать обновлённые данные. |
| Замена архива | Загрузка актуального архива вместо старого в Б24 и уведомление производства / смежных отделов. |
| Возобновление запуска | Сообщение производству, что после корректировки можно продолжать работу по новой версии. |
| Версионность | Контроль, какая версия расчёта, КП, ТЗ, спецификации или архива сейчас актуальна. |
| Эскалация | Передача вопроса старшему / главному конструктору или смежному ответственному, если решение нестандартное или рискованное. |
| Нестандарт | Всё, что не считается штатно в ПФ4 или требует ручной проверки: сложная геометрия, особая фурнитура, нестандартное заполнение, ручная калькуляция, нестандартный узел. |
| Ручная калькуляция | Расчёт стоимости вне стандартной логики ПФ4: через Excel, прайсы, запросы снабжению или поставщикам. |
| Сверка | Проверка, что данные совпадают между документами: ПФ4, спецификация, ТЗ, заявки, раскрой, архив. |
| Обновление документов | Определение, какие файлы нужно заменить после изменения параметра: ТЗ, спецификацию, заявки, раскрой, эскизы, чертежи. |

## 3. Огнестойкость, сертификаты и ограничения

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| ПП | Противопожарный. Используется для конструкций, заполнений, дверей, перегородок, стекла, пены и т. д. |
| E | Целостность: конструкция не пропускает пламя заданное время. |
| I | Теплоизоляция: ограничивает нагрев на защищаемой стороне. |
| W | Ограничение теплового излучения. |
| S | Дымогазонепроницаемость. |
| EI / EIW / EIWS | Классы огнестойкости. Буквы показывают свойства, цифра — время в минутах. |
| EIW30 / EIW60 / EIWS60 | Пример маркировки: конструкция сохраняет указанные свойства 30 или 60 минут. |
| Предел огнестойкости | Требуемый класс и время: например EIW30, EIW60, EIWS60. |
| Сертификат | Документ, по которому проверяют, допустима ли конструкция с нужными размерами, профилем, заполнением, фурнитурой и огнестойкостью. |
| Обязательный сертификат | Основной сертификат для обязательного подтверждения соответствия. Его нельзя заменять добровольным без проверки. |
| Добровольный сертификат | Дополнительный сертификат. Может расширять варианты, но подходит не для всех случаев. |
| Ограничения сертификата | Предельные размеры, типы профилей, заполнения, пороги, фрамуги, фурнитура и другие условия, за которые нельзя выходить. |
| Реестр сертификатов | Список актуальных сертификатов. Лучше пользоваться реестром / общей папкой, а не локальными копиями. |
| Таблица максимальных размеров стекла | Внутренний ориентир для проверки, проходит ли стекло / заполнение по размеру. |
| Ограничение площади стеклопакета | Проверка допустимой площади стеклопакета. Нужна при крупных заполнениях и пересчётах. |
| Противопожарная преграда | Стена, перегородка или другой элемент здания, где проём должен закрываться конструкцией с нужной огнестойкостью. |
| Эвакуационный путь | Зона, где могут быть особые требования к дверям, открыванию, антипанике и огнестойкости. |

## 4. Конструкции, профиль и элементы

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Татпроф | Профильная система, которая часто используется в расчётах КБ. |
| ТП-45 / ТП-50 / ТПТ-65 / ТПТ-72 / ТП-50300 | Серии профиля. Применимость зависит от типа конструкции, внутреннего / наружного применения, огнестойкости и сертификатов. |
| Тёплая система | Профильная система с терморазрывом. Обычно важна для наружных конструкций. |
| Холодная система | Профиль без терморазрыва. Обычно применяется для внутренних конструкций, если это допустимо. |
| Стоечно-ригельная система | Фасадная система из вертикальных стоек и горизонтальных ригелей. |
| Стойка | Вертикальный элемент витража / фасада. |
| Ригель | Горизонтальный элемент витража / фасада. |
| Импост | Внутренняя перемычка, которая делит конструкцию на части. |
| Створка | Открывающаяся часть двери или окна. |
| Полотно | Открывающаяся часть двери. |
| Фрамуга | Верхняя часть конструкции над дверью или окном. |
| Витраж | Крупная остеклённая конструкция, часто фасадная. |
| Перегородка | Конструкция, разделяющая помещения; может быть ПП или обычной. |
| Зенитный фонарь | Светопрозрачная конструкция на кровле. |
| Узел примыкания | Место соединения конструкции со стеной, проёмом, полом, потолком, кровлей или облицовкой. |
| Сечение | Разрез конструкции или узла, который показывает профиль, заполнение, крепление и примыкание. |
| Узловая выноска | Обозначение на чертеже, которое показывает, какой узел нужно смотреть подробнее. |
| Нащельник | Деталь, которая закрывает зазор между конструкцией и проёмом. |
| Штапик | Элемент, который удерживает стекло или заполнение в профиле. |
| Пятка | Крепёжный / опорный элемент в узлах, например для стоек или перегородок. Точное применение зависит от конструкции и чертежа. |
| Стальной башмак | Стальной опорный / крепёжный элемент, который применяется в отдельных узлах, например для фасадных или высоких конструкций. |
| Z-рама / Z-профиль | Элемент с Z-образной геометрией. Рама имеет «крыло» — в системе Татпроф длиной 22 мм, в других системах длину крыла нужно замерять отдельно. Крыло прибавляется к размеру по коробке с двух сторон: например, дверь 1000 мм по коробке с Z-профилем будет 1000 + 22×2 = 1044 мм. В ПФ4 конструкция рисуется с учётом крыла, а в примечании нужно указать размер по коробке — для понимания клиента. |
| Прямоугольник-обёртка | Условный прямоугольник вокруг фигурного стекла / заполнения. Может использоваться для расчёта или выгрузки, но не заменяет реальную геометрию. |
| Кронштейн / пластина | Выносной крепёжный элемент для установки конструкции, если крепление идёт не напрямую сквозь профиль. |

## 5. Заполнения

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Заполнение | То, что вставляется в профиль: стекло, стеклопакет, СМЛ, сэндвич и т. д. |
| СПО | Стеклопакет однокамерный. |
| СПД | Стеклопакет двухкамерный. |
| СМЛ | Стекломагниевый лист, глухое заполнение. |
| Сэндвич | Глухое многослойное заполнение. |
| ОЦ-лист | Оцинкованный лист, используется в составе некоторых глухих заполнений. |
| Гелезаливное стекло | Противопожарное стекло с гелевым слоем. |
| Монолитное стекло | Одинарное стекло без камер. |
| Закалённое стекло | Стекло после термообработки. Может требоваться по условиям размера, прочности или поставки. |
| Мультифункциональное стекло / MF | Стекло с дополнительными свойствами, например по солнцезащите или энергосбережению. |
| Дистанционная рамка | Элемент внутри стеклопакета между стёклами. |
| Формула стеклопакета | Полный состав стеклопакета по слоям. Важно писать формулу полностью, а не только общую толщину. |
| Фигурный стеклопакет | Стеклопакет нестандартной формы: трапеция, треугольник, арка и т. д. |
| Glass Builder | Инструмент для создания нестандартного стекла / стеклопакета, если нужного заполнения нет в ПФ4. |
| ZAPOLNENIEFPS | База в ПФ4 для расчёта противопожарного стекла / стеклопакетов. Используется в соответствующих задачах по заполнениям. |

## 6. Фурнитура

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Фурнитура | Петли, ручки, замки, доводчики, антипаника и другие комплектующие. |
| Петля | Элемент, на котором держится и открывается створка / полотно. |
| WALA | Производитель / калькулятор петель. Используется для проверки нагрузки по весу и ширине полотна. |
| Доводчик | Устройство, которое автоматически закрывает дверь. |
| Координатор закрывания | Механизм для двупольной двери, который обеспечивает правильную очередность закрывания створок. |
| Антипаника | Фурнитура для быстрого открывания двери на путях эвакуации. |
| Врезная антипаника | Антипаника, требующая врезки в профиль / полотно. Для ПП-конструкций требует особенно осторожной проверки. |
| СКУД | Система контроля и управления доступом. Может влиять на замки, электромеханику, отверстия и схемы установки. |
| Скрытые петли | Петли, которые не видны снаружи. Для ПП-конструкций требуют отдельной проверки. |
| Электромеханический замок | Замок с электрическим управлением. Для ПП-конструкций требует проверки совместимости. |
| Цилиндр | Часть замка, куда вставляется ключ. |
| Ручка нажимная | Ручка, которая работает нажатием и связана с защёлкой / замком. |
| Ручка-скоба | Стационарная ручка для открывания без нажимного механизма. |
| Роликовая защёлка | Защёлка с роликом, применяется в отдельных вариантах дверей. |
| Фалевая защёлка | Защёлка, работающая с нажимной ручкой. |
| Схема установки | Чертёж или инструкция, по которой фурнитура устанавливается в конструкцию. |
| Посадочные размеры | Размеры и привязки отверстий / мест установки фурнитуры. |

## 7. ПФ4, расчёт и производство

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| ПФ4 / ПрофСтрой | Основная программа для расчёта конструкций и выгрузки документов на запуск. |
| База «пожарка» | База / набор систем в ПФ4 для противопожарных конструкций. |
| База «обычка» | База / набор систем в ПФ4 для обычных конструкций. |
| н/о | Неокрас: профиль без окраски, значение по умолчанию в ПФ4. |
| RAL | Система обозначения цвета. Используется для профиля, фурнитуры, покраски. |
| КТУ | Коэффициент трудового участия. Применяется в каждом расчёте: нужно указать объём (квадратуру) конструкции, стоимость в ПФ4 уже актуальна. За актуальностью стоимости следит старший конструктор. |
| Работы | Операции в расчёте: покраска, упаковка, КТУ, транспортные расходы, нестандартные работы. |
| Упаковка в жёсткую тару | Дополнительная упаковка изделия для перевозки и защиты. Добавляется как работа, если нужна по условиям заказа. |
| Материальные ценности | Раздел в ПФ4, где прописывается стоимость материалов, например нового стеклопакета. |
| Копия проекта | Новая версия проекта в ПФ4 для пересчёта или корректировки. Нужна, чтобы не потерять исходную версию. |
| Версия .1 / .2 | Обозначение новой версии проекта / расчёта после пересчёта или корректировки. |
| Молоточек | Кнопка / отметка в ПФ4 для передачи проекта в производство. Если не отправить актуальную версию, цех может её не увидеть. |
| Статус «запуск» | Статус проекта в ПФ4, показывающий, что заказ передан в производство. |
| Сверка заявки на материал и раскроя | Проверка, хватает ли материала для производства. Один из важных стоп-пунктов запуска. |
| Ручная правка | Изменение файла вручную, а не через выгрузку из ПФ4. Опасна, если параметр должен пересчитаться системой. |

## 8. Монтаж и объект

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Проём | Место, куда устанавливается изделие. |
| Проёмный размер | Размер самого проёма. Не всегда равен размеру изделия. |
| Конструктивный размер | Размер самой конструкции / изделия. |
| Материал проёма | Бетон, кирпич, газобетон, ГКЛ, металлокаркас и т. д. Влияет на крепёж. |
| Пеновой / монтажный зазор | Зазор между конструкцией и проёмом под монтажную пену и изоляционные материалы. |
| Монтажный шов | Узел между конструкцией и проёмом: пена, изоляция, герметики, крепёж. |
| Гидроизоляция | Материал для защиты монтажного шва от влаги снаружи. |
| Пароизоляция | Материал для защиты монтажного шва от пара изнутри помещения. |
| ПП-пена | Противопожарная монтажная пена. Применяется там, где это требуется для ПП-конструкции. |
| Зимняя пена | Монтажная пена для работ в холодное время года. |
| СТИЗ | Герметик, который может использоваться в монтажных швах. Подбирается по условиям и норме расхода. |
| Метиз | Общее название крепёжных изделий: саморезы, анкеры, дюбели и т. д. |
| Анкерная пластина | Крепёжная пластина для установки конструкции в проём. |
| Испытание на вырыв | Проверка, держится ли крепёж в конкретном материале проёма. Может понадобиться при сомнительных основаниях. |
| Геодезия | Точные замеры объекта, используются при сложных проёмах и больших заказах. |
| Тахеометрия | Вид геодезической съёмки. |
| Соосность | Совпадение осей / уровней конструкций. Важно при обработке замеров и монтаже. |
| Фасадные Решения | В материалах встречается как название собственного монтажа / монтажной организации. Точный статус нужно подтвердить. |

## 9. Роли и каналы

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| Б24 | Битрикс24: основная система задач, сделок, запусков, файлов и комментариев. |
| Чат запусков | Производственный чат в Б24, где пишут о запуске, приостановке, замене архива и возобновлении работы. |
| «FPS и ФР запуски ТЗ» | Название производственного чата Б24, который используется для сообщений по запускам. |
| ОМТС | Отдел материально-технического снабжения. Помогает с наличием, ценой, сроками, закупом материалов. |
| ПТО | Производственно-технический отдел. Может участвовать в проектной документации, монтажных данных, заявках и коммуникации по объекту. |
| Прораб | Представитель монтажа на объекте. Даёт данные по проёмам, замерам, фактическим условиям, материалам стен, зазорам, монтажу. |
| ГИП | Главный инженер проекта. Может участвовать в согласовании проектных решений и документации. |
| Снабжение по стеклу | Ответственные за стекло / стеклопакеты / заполнения. Подключаются, если изменение касается заполнения. |
| Старший / главный конструктор | Ответственный за сложные, спорные и нестандартные решения, к которому обращаются при риске или неопределённости. |

## 10. Внешние ресурсы и справочники

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| WALA-калькулятор | Калькулятор для проверки петель по весу и ширине полотна. |
| SOFOS | Ресурс / таблица для проверки ограничений по площади стеклопакетов. |
| Карты ветровых районов | Используются для статических расчётов наружных конструкций. |
| Wikipro | Справочный ресурс по доводчикам и фурнитуре. |
| Каталоги производителей | Источник сечений, схем, ограничений, инструкций и условий применения. |
| Техспециалист поставщика | Специалист, у которого уточняют применимость нестандартной фурнитуры, приводов, крепежа или решений. |
| АЛ-ассистент | Помощник для первичного извлечения ПП алюминиевых конструкций из большого проекта. Результат обязательно проверяется вручную. |